## Sheet4
[7 empty] | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 14 |  |  |  | 18 | 7 | 24
[7 empty] | Wstępne oszacowanie kosztów |  |  | Analiza struktóry firmy | [5 empty] | Plan finasowy
[7 empty] | 5 | 0 | 7 | 8 | 0 | 14 |  |  |  | 18 | 0 | 24 | [66 empty] | 150 | 6 | 155
1 | 1 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | [6 empty] | 15 | 3 | 17 |  |  |  | 25 | 2 | 26 |  | 27 | 3 | 29 | [59 empty] | Szkolenie dla telemarketerów
Postawienie wymgań dotyczących projektu |  |  | → | Burza mózgów | [8 empty] | Organizacja i zarządanie | [5 empty] | Streszczenie kierownicze |  |  | → | Akceptacja biznes palnu przez zarząd |  |  | → | 30 | 5 | 34 | 35 | 15 | 49 |  | 50 | 4 | 53 | [26 empty] | 98 | 11 | 108 | [19 empty] | 162 | 12 | 167
1 | 0 | 1 |  | 2 | 0 | 4 | [6 empty] | 15 | 0 | 17 |  |  |  | 25 | 0 | 26 |  | 27 | 0 | 29 |  | Rozmowy wstępne nad ustaleniem ceny i wielkości kredytu |  |  | Przygotowanie niezbędnych dokumentów do kredytu |  |  | → | Powtóne negocjacje w przypadku kiedy pojawiją się nieścisłości wynikłe z dokumentacji | [28 empty] | Adapatacja pomieszczeń | [5 empty] | 114 | 8 | 121
[7 empty] | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 10 |  |  |  | 18 | 3 | 20 | [8 empty] | 51 | 21 | 55 | 56 | 21 | 70 |  | 71 | 21 | 74 | [26 empty] | 98 | 0 | 108 |  |  |  | Dokumantacjca księgowa
[7 empty] | Wstępny harmonogram prac |  |  | Analiza ryzyka | [5 empty] | Próg rentowności | [40 empty] | 85 | 6 | 90 | [9 empty] | 121 | 7 | 128 | [13 empty] | 150 | 6 | 155 | [5 empty] | 168 | 3 | 170
[7 empty] | 6 | 1 | 7 | 12 | 4 | 14 |  |  |  | 22 | 4 | 24 | [38 empty] | Przygotowanie planu prac budowlanych | [27 empty] | Szkolenie dla kadry kierowniczej | [7 empty] | Testy końcowe potwierdzające zdobuytą wiedzę
[27 empty] | 30 | 7 | 36 | 37 | 6 | 42 |  | 43 | 8 | 50 | 51 | 3 | 53 | 54 | 15 | 68 | → | 69 | 3 | 71 | → | 72 | 2 | 73 | [6 empty] | 85 | 0 | 90 | [25 empty] | 162 | 12 | 167 | [5 empty] | 168 | 0 | 170
[27 empty] | Wstępny przegląd ofer znajdujących się na rynku |  |  | Przeprwadzenie rozmów wstępnych |  |  |  | Wybór 3 najlepszych ofert i przygotowanie przez nie kosztorysów wstępnych |  |  | Wybór najlepszej oferty |  |  | Przygotowanie kosztrysu szczegółowego przez firmę zewnętrzną |  |  |  | Przedstawienie kosztorysu zarządowi |  |  |  | Odzrzucenie kosztorysu | [11 empty] | 91 | 7 | 97 | 98 | 5 | 102 | 109 | 5 | 113 | 114 | 6 | 119 |  | 129 | 5 | 133 |  | 134 | 8 | 141 |  | 142 | 8 | 149
[27 empty] | 30 | 0 | 36 | 37 | 0 | 42 |  | 43 | 0 | 50 | 51 | 0 | 53 | 54 | 0 | 68 |  | 69 | 0 | 71 |  | 73 | 1 | 74 | 75 | 4 | 78 | 79 | 6 | 84 |  |  |  | Adaptacja istniejącej sieci na potrzeby nowej usługi |  |  | Rozbudowa sieci |  |  | Pilotażowe uruchomienie wybranych elementów sieci |  |  | Dokumentacja techniczna |  |  |  | Plany szkoleń |  |  |  | Promocja nowej technologi i idei komunikacji w przedsiębiorstwie |  |  |  | Szkolenie zasadnicze
[51 empty] | Konsultacje między działem IT a firmą oferującą usługe inst. Voip |  |  | Przygotowanie haramonogramu prac wdrożeniowych | [5 empty] | 91 | 0 | 97 | 104 | 6 | 108 | 109 | 0 | 113 | 123 | 9 | 128 |  | 129 | 0 | 133 |  | 134 | 0 | 141 |  | 142 | 0 | 149
[44 empty] | 69 | 3 | 71 |  | 72 | 3 | 74 | 75 | 0 | 78 | 79 | 0 | 84 | [28 empty] | 150 | 3 | 152 | [8 empty] | 171 | 1 | 171
[44 empty] | Przedstawienie kosztorysu głownemy kisęgowemu |  |  |  | Akceptacja kosztorysu | [8 empty] | 85 | 5 | 89 | [25 empty] | Wybór osób odpowiedzilnych za sprawy wewnetrzne | [10 empty] | koniec projektu
[44 empty] | 69 | 0 | 71 |  | 72 | 0 | 74 | [6 empty] | Przygotowanie planu rozmieszczenia użadzeń i okablowania strukturalnego | [11 empty] | 114 | 15 | 128 | [13 empty] | 150 | 0 | 152 |  | 153 | 15 | 167 |  |  |  |  | 171 | 0 | 171
[57 empty] | 86 | 1 | 90 | [9 empty] | Dokumentacja szkoleniowa | [19 empty] | Szkolenie kierunowe
[63 empty] | 98 | 9 | 106 |  |  |  | 114 | 0 | 128 | [13 empty] | 150 | 3 | 152 |  | 153 | 0 | 167
[63 empty] | Dodanie nowych elementów potrzebnych do ukończenia projektu | [21 empty] | Wybór osób odpowiedzilanych za pomoc użytkownikowm (help desk)
[63 empty] | 100 | 2 | 108 | [19 empty] | 150 | 0 | 152
[69 empty] | 114 | 5 | 118 | 119 | 7 | 125 |  | 126 | 3 | 128 |  | 129 | 15 | 144 |  | 145 | 4 | 148 |  | 149 | 6 | 154 |  | 155 | 5 | 159
[69 empty] | Plany testowania |  |  | Wyszuknie testerów |  |  |  | Wybór testerów |  |  |  | Testowanie |  |  |  | Wyniki testów |  |  |  | Kontrola jakości |  |  |  | Korekta
[69 empty] | 125 | 11 | 129 | 130 | 11 | 136 |  | 137 | 11 | 139 |  | 140 | 11 | 155 |  | 156 | 11 | 159 |  | 160 | 11 | 165 |  | 166 | 11 | 170

## lista zadan
| Nazwa zadania | data rozpoczecia | data zakonczenia | ilosc dni
1 | Postawienie wymgań dotyczących projektu | 2006-03-27 09:00 | 2006-03-27 18:00 | 1
2 | Burz mózgów | 2006-03-28 09:00 | 2006-03-30 18:00 | 3
3 | Wstępne oszacownaie kosztów | 2006-03-31 09:00 | 2006-04-04 18:00 | 3
4 | Wstępny harmonogram prac | 2006-03-31 09:00 | 2006-04-03 18:00 | 2
6 | Analiza strukóry firmy | 2006-04-05 09:00 | 2006-04-13 18:00 | 7
7 | Analiza ryzyka | 2006-04-05 09:00 | 2006-04-07 18:00 | 3
8 | Organizacja i zarządanie | 2006-04-14 09:00 | 2006-04-18 18:00 | 3
9 | Plan finasowy | 2006-04-19 09:00 | 2006-04-27 15:20 | 7
10 | Próg rentowności | 2006-04-19 09:00 | 2006-04-21 15:20 | 3
11 | Streszczenie kierownicze | 2006-04-27 15:20 | 2006-05-03 15:20 | 2
12 | Akceptacja biznes palnu przez zarząd | 2006-05-03 15:20 | 2006-05-05 15:20 | 3
14 | Rozmowy wstępne nad ustaleniem ceny i wielkości kredytu | 2006-05-05 15:20 | 2006-05-11 15:20 | 5
15 | Przygotowanie niezbędnych dokumentów do kredytu | 2006-05-11 15:20 | 2006-05-31 15:20 | 15
16 | Powtóne negocjacje w przypadku kiedy pojawiją się nieścisłości wynikłe z dokumentacji | 2006-05-31 15:20 | 2006-06-05 15:20 | 4
18 | Wstępny przegląd ofer znajdujących się na rynku | 2006-05-05 15:20 | 2006-05-16 11:40 | 7
19 | Przeprwadzenie rozmów wstępnych | 2006-05-12 11:40 | 2006-05-19 15:20 | 6
20 | Wybór 3 najlepszych ofert i przygotowanie przez nie kosztorysów wstępnych | 2006-05-19 15:20 | 2006-05-30 15:20 | 8
21 | Wybór najlepszej oferty | 2006-05-30 15:20 | 2006-06-01 15:20 | 3
22 | Przygotowanie kosztrysu szczegółowego przez firmę zewnętrzną | 2006-06-01 15:20 | 2006-06-21 15:20 | 15
23 | Przedstawienie kosztorysu zarządowi | 2006-06-21 15:20 | 2006-06-23 15:20 | 3
24 | Przedstawienie kosztorysu głownemy kisęgowemu | 2006-06-21 15:20 | 2006-06-23 15:20 | 3
25 | Odzrzucenie kosztorysu | 2006-06-23 15:20 | 2006-06-26 15:20 | 2
26 | Akceptacja kosztorysu | 2006-06-23 15:20 | 2006-06-27 15:20 | 3
28 | Konsultacje między działem IT a firmą oferującą usługe inst. Voip | 2006-06-27 15:20 | 2006-07-03 10:20 | 4
29 | Przygotowanie haramonogramu prac wdrożeniowych | 2006-06-29 10:20 | 2006-07-06 10:20 | 6
30 | Przygotowanie planu prac budowlanych | 2006-07-06 10:20 | 2006-07-13 10:20 | 6
31 | Przygotowanie planu rozmieszczenia użadzeń i okablowania strukturalnego | 2006-07-10 10:20 | 2006-07-14 10:20 | 5
32 | Adaptacja istniejącej sieci na potrzeby nowej usługi | 2006-07-14 10:20 | 2006-07-24 10:20 | 7
33 | Adapatacja pomieszczeń | 2006-07-18 10:20 | 2006-08-01 10:20 | 11
34 | Rozbudowa sieci | 2006-07-19 10:20 | 2006-07-25 10:20 | 5
35 | Dodanie nowych elementów potrzebnych do ukończenia projektu | 2006-07-20 10:20 | 2006-08-01 10:20 | 9
36 | Pilotażowe uruchomienie wybranych elementów sieci | 2006-08-01 10:20 | 2006-08-07 10:20 | 5
38 | Dokumentacja techniczna | 2006-08-07 10:20 | 2006-08-14 10:20 | 6
39 | Dokumantacjca księgowa | 2006-08-07 10:20 | 2006-08-16 10:20 | 8
40 | Dokumentacja szkoleniowa | 2006-08-07 10:20 | 2006-08-25 10:20 | 15
41 | Plany szkoleń | 2006-08-25 10:20 | 2006-08-31 10:20 | 5
42 | Promocja nowej technologi i idei komunikacji w przedsiębiorstwie | 2006-08-28 10:20 | 2006-09-06 10:20 | 8
43 | Szkolenie zasadnicze | 2006-09-06 10:20 | 2006-09-15 10:20 | 8
44 | Wybór osób odpowiedzilnych za sprawy wewnetrzne | 2006-09-12 10:20 | 2006-09-14 16:40 | 3
45 | Wybór osób odpowiedzilanych za pomoc użytkownikowm (help desk) | 2006-09-12 10:20 | 2006-09-14 16:40 | 3
46 | Szkolenie kierunowe | 2006-09-14 16:40 | 2006-10-04 16:40 | 15
47 | Szkolenie dla telemarketerów | 2006-09-15 10:20 | 2006-09-22 10:20 | 6
48 | Szkolenie dla kadry kierowniczej | 2006-09-15 10:20 | 2006-09-22 10:20 | 6
49 | Testy końcowe potwierdzające zdobuytą wiedzę | 2006-09-23 | 26-9-2006 | 3
50 | Plany testowania | 2006-08-07 10:20 | 2006-08-11 10:20 | 5
51 | Wyszuknie testerów | 2006-08-11 10:20 | 2006-08-21 10:20 | 7
52 | Wybór testerów | 2006-08-21 10:20 | 2006-08-23 10:20 | 3
53 | Testowanie | 2006-08-23 10:20 | 2006-09-12 10:20 | 15
54 | Wyniki testów | 2006-09-12 10:20 | 2006-09-15 10:20 | 4
55 | Kontrola jakości | 2006-09-15 10:20 | 2006-09-22 10:20 | 6
56 | Korekta | 2006-09-22 10:20 | 2006-09-28 16:40 | 5