## Arkusz1
Lp. | ID zadania | Wykonanie nominalne % | Wykonawca | ilość dni | ilosc godzin | ilość osobo-dni | Waga | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Zlecono |  | Wykonano |  |  | Kontrola |  |  | Odbiór |  |  | % zaaw-nom | il-dni | il-osobo-dni | 2006-03-27 | 2006-04-03 | 2006-04-10 | 2006-04-17 | 2006-04-24 | 2006-05-01 | 2006-05-08 | 2006-05-15 | 2006-05-22 | 2006-05-29 | 2006-06-05 | 2006-06-12 | 2006-06-19 | 2006-06-26 | 2006-07-03 | 2006-07-10 | 2006-07-17 | 2006-07-24 | 2006-07-31 | 2006-08-07 | 2006-08-14 | 2006-08-21 | 2006-08-28 | 2006-09-04 | 2006-09-11 | 2006-09-18 | 2006-09-25 | 2006-10-02 | 2006-10-09
100%
|  | Wykonanie ważone % | [21 empty] | marzec | kwiecień | kwiecień | kwiecień | kwiecień | maj | maj | maj | maj | maj | czerwiec | czerwiec | czerwiec | czerwiec | lipiec | lipiec | lipiec | lipiec | lipiec | sierpień | sierpień | sierpień | sierpień | wrzesień | wrzesień | wrzesień | wrzesień | wrzesień | październik
100%
|  | Nazwa zadania |  | ilość dni | [5 empty] | 15% |  | 60% |  |  | 15% |  |  | 10%
[24 empty] | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
1 | 1 | Postawienie wymgań dotyczących projektu | Executive Project Manager (klient) | 1 | 8 | 1 | 1 | 2006-03-27 09:00 | 2006-03-27 18:00 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 1 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | 2 | Burz mózgów | Biuro projektu | 3 | 24 | 3 | 1 | 2006-03-28 09:00 | 2006-03-30 18:00 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 3 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | 3 | Wstępne oszacownaie kosztów | Głowny Księgowy | 3 | 24 | 3 | 1 | 2006-03-31 09:00 | 2006-04-04 18:00 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 3 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | 4 | Wstępny harmonogram prac | Biuro projektu | 2 | 16 | 2 | 1 | 2006-03-31 09:00 | 2006-04-03 18:00 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 2 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | 5 | Zatwierdzenie koncepcji | Dyrektor IT; Prezes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-04-04 18:00 | 2006-04-04 18:00 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 0 | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | 6 | Analiza strukóry firmy | Project Manager | 7 | 56 | 7 | 1 | 2006-04-05 09:00 | 2006-04-13 18:00 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 7 | 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | 7 | Analiza ryzyka | Głowny Księgowy | 3 | 24 | 3 | 1 | 2006-04-05 09:00 | 2006-04-07 18:00 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 3 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | 8 | Organizacja i zarządanie | Project Manager | 3 | 24 | 3 | 1 | 2006-04-14 09:00 | 2006-04-18 18:00 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 3 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | 9 | Plan finasowy | Dział Księgowości; Project Manager | 7 | 56 | 7 | 1 | 2006-04-19 09:00 | 2006-04-27 15:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 7 | 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | 10 | Próg rentowności | Dział Księgowości; Główny Księgowy | 3 | 24 | 3 | 1 | 2006-04-19 09:00 | 2006-04-21 15:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 3 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | 11 | Streszczenie kierownicze | Sekretarz departamentu IT | 2 | 16 | 2 | 1 | 2006-04-27 15:20 | 2006-05-03 15:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 2 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | 12 | Akceptacja biznes palnu przez zarząd | Zarząd | 3 | 24 | 3 | 1 | 2006-05-03 15:20 | 2006-05-05 15:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 3 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | 13 | Gotowy biznes plan | Project Manager | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-05-05 15:20 | 2006-05-05 15:20 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | 14 | Rozmowy wstępne nad ustaleniem ceny i wielkości kredytu | Głowny Księgowy; Sponsor | 5 | 40 | 5 | 1 | 2006-05-05 15:20 | 2006-05-11 15:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 5 | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | 15 | Przygotowanie niezbędnych dokumentów do kredytu | Prawnik; Dział księgowości | 15 | 120 | 15 | 1 | 2006-05-11 15:20 | 2006-05-31 15:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 15 | 15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | 16 | Powtóne negocjacje w przypadku kiedy pojawiją się nieścisłości wynikłe z dokumentacji | Prawnik; Dział księgowości | 4 | 32 | 4 | 1 | 2006-05-31 15:20 | 2006-06-05 15:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 4 | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | 17 | Podpisanie umowy kredytowej | Głowny Księgowy; Prezes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-06-05 15:20 | 2006-06-05 15:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | 18 | Wstępny przegląd ofer znajdujących się na rynku | Kierownik IT; Dyrektor IT | 7 | 56 | 7 | 1 | 2006-05-05 15:20 | 2006-05-16 11:40 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 7 | 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | 19 | Przeprwadzenie rozmów wstępnych | Kierownik IT; Dyrektor IT | 6 | 48 | 6 | 1 | 2006-05-12 11:40 | 2006-05-19 15:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 6 | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | 20 | Wybór 3 najlepszych ofert i przygotowanie przez nie kosztorysów wstępnych | Dyrektort IT | 8 | 64 | 8 | 1 | 2006-05-19 15:20 | 2006-05-30 15:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 8 | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | 21 | Wybór najlepszej oferty | Dyrektort IT | 3 | 24 | 3 | 1 | 2006-05-30 15:20 | 2006-06-01 15:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 3 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | 22 | Przygotowanie kosztrysu szczegółowego przez firmę zewnętrzną | Firma zew | 15 | 120 | 15 | 1 | 2006-06-01 15:20 | 2006-06-21 15:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 15 | 15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | 23 | Przedstawienie kosztorysu zarządowi | Firma zew | 3 | 24 | 3 | 1 | 2006-06-21 15:20 | 2006-06-23 15:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 3 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | 24 | Przedstawienie kosztorysu głownemy kisęgowemu | Firma zew | 3 | 24 | 3 | 1 | 2006-06-21 15:20 | 2006-06-23 15:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 3 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25 | 25 | Odzrzucenie kosztorysu | Głowny Księgowy | 2 | 16 | 2 | 1 | 2006-06-23 15:20 | 2006-06-26 15:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 2 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26 | 26 | Akceptacja kosztorysu | Głowny Księgowy | 3 | 24 | 3 | 1 | 2006-06-23 15:20 | 2006-06-27 15:20 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 3 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27 | 27 | Podpisanie umowy z firma inst. VoIP | Dyrektor IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-06-27 15:20 | 2006-06-27 15:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28 | 28 | Konsultacje między działem IT a firmą oferującą usługe inst. Voip | Kierownik IT; Pracownicy IT; Firma zewe | 4 | 56 | 7 | 1.75 | 2006-06-27 15:20 | 2006-07-03 10:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 4 | 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29 | 29 | Przygotowanie haramonogramu prac wdrożeniowych | Firma zew.;Porject Manager | 6 | 48 | 6 | 1 | 2006-06-29 10:20 | 2006-07-06 10:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 6 | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30 | 30 | Przygotowanie planu prac budowlanych | Firma zew | 6 | 48 | 6 | 1 | 2006-07-06 10:20 | 2006-07-13 10:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 6 | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
31 | 31 | Przygotowanie planu rozmieszczenia użadzeń i okablowania strukturalnego | Firma zew | 5 | 40 | 5 | 1 | 2006-07-10 10:20 | 2006-07-14 10:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 5 | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
32 | 32 | Adaptacja istniejącej sieci na potrzeby nowej usługi | Firma zew; Pracownicy IT | 7 | 64 | 8 | 1.1429 | 2006-07-14 10:20 | 2006-07-24 10:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 7 | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
33 | 33 | Adapatacja pomieszczeń | Firma zew | 11 | 88 | 11 | 1 | 2006-07-18 10:20 | 2006-08-01 10:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 11 | 11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
34 | 34 | Rozbudowa sieci | Firma zew | 5 | 40 | 5 | 1 | 2006-07-19 10:20 | 2006-07-25 10:20 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 5 | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
35 | 35 | Dodanie nowych elementów potrzebnych do ukończenia projektu | Firma zew | 9 | 72 | 9 | 1 | 2006-07-20 10:20 | 2006-08-01 10:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 9 | 9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
36 | 36 | Pilotażowe uruchomienie wybranych elementów sieci | Firma zew; Pracownicy IT | 5 | 40 | 5 | 1 | 2006-08-01 10:20 | 2006-08-07 10:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 5 | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
37 | 37 | Zakończenie fizycznych prac wdrożeniowych | Firma zew | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-08-07 10:20 | 2006-08-07 10:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
38 | 38 | Dokumentacja techniczna | Firma zew | 6 | 48 | 6 | 1 | 2006-08-07 10:20 | 2006-08-14 10:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 6 | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
39 | 39 | Dokumantacjca księgowa | Firma zew | 8 | 64 | 8 | 1 | 2006-08-07 10:20 | 2006-08-16 10:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 8 | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
40 | 40 | Dokumentacja szkoleniowa | Firma zew | 15 | 120 | 15 | 1 | 2006-08-07 10:20 | 2006-08-25 10:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 15 | 15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
41 | 41 | Plany szkoleń | Firma zew; Kierownik IT | 5 | 40 | 5 | 1 | 2006-08-25 10:20 | 2006-08-31 10:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 5 | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
42 | 42 | Promocja nowej technologi i idei komunikacji w przedsiębiorstwie | Biuro projektu | 8 | 64 | 8 | 1 | 2006-08-28 10:20 | 2006-09-06 10:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 8 | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
43 | 43 | Szkolenie zasadnicze | Firma zew | 8 | 64 | 8 | 1 | 2006-09-06 10:20 | 2006-09-15 10:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 8 | 8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
44 | 44 | Wybór osób odpowiedzilnych za sprawy wewnetrzne | Kierownik IT; Project Manager | 3 | 24 | 3 | 1 | 2006-09-12 10:20 | 2006-09-14 16:40 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 3 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
45 | 45 | Wybór osób odpowiedzilanych za pomoc użytkownikowm (help desk) | Kierownik IT; Project Manager | 3 | 24 | 3 | 1 | 2006-09-12 10:20 | 2006-09-14 16:40 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 3 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
46 | 46 | Szkolenie kierunowe | Firma zew | 15 | 120 | 15 | 1 | 2006-09-14 16:40 | 2006-10-04 16:40 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 15 | 15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
47 | 47 | Szkolenie dla telemarketerów | Firma zew; Telemearketerzy | 6 | 88 | 11 | 1.8333 | 2006-09-15 10:20 | 2006-09-22 10:20 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 6 | 11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
48 | 48 | Szkolenie dla kadry kierowniczej | Firma zew.;Peracownicy IT | 6 | 48 | 6 | 1 | 2006-09-15 10:20 | 2006-09-22 10:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 6 | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
49 | 49 | Testy końcowe potwierdzające zdobuytą wiedzę | Pracownicy IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-10-04 16:40 | 2006-10-04 16:40 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
50 | 50 | Plany testowania | Dyrektor IT | 5 | 40 | 5 | 1 | 2006-08-07 10:20 | 2006-08-11 10:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 5 | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
51 | 51 | Wyszuknie testerów | Pracownicy IT | 7 | 56 | 7 | 1 | 2006-08-11 10:20 | 2006-08-21 10:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 7 | 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
52 | 52 | Wybór testerów | Kierownik IT | 3 | 24 | 3 | 1 | 2006-08-21 10:20 | 2006-08-23 10:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 3 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
53 | 53 | Testowanie | Testerzy | 15 | 120 | 15 | 1 | 2006-08-23 10:20 | 2006-09-12 10:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 15 | 15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
54 | 54 | Wyniki testów | Dyrektor IT | 4 | 32 | 4 | 1 | 2006-09-12 10:20 | 2006-09-15 10:20 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 4 | 4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
55 | 55 | Kontrola jakości | Kontrolo jakości | 6 | 48 | 6 | 1 | 2006-09-15 10:20 | 2006-09-22 10:20 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 6 | 6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
56 | 56 | Korekta | Firma zew; Pracownicy IT | 5 | 56 | 7 | 1.4 | 2006-09-22 10:20 | 2006-09-28 16:40 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 5 | 7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
57 | 57 | Ukończenie fazy testów | Dyrektor IT; Firma zew | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-09-28 16:40 | 2006-09-28 16:40 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
58 | 58 | Opijamy (formalnie impreza zakładowa) | Szkrzynka wódki;sekretarka | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006-10-03 16:40 | 2006-10-03 16:40 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  |  |  | 297 |  | 308
[22 empty] | 297 | 308 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE!
Wykonanie ważone | [23 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[20 empty] | 0 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[18 empty] | plan |  | 0% |  |  | 0% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[18 empty] | tyd. |  | 36 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
[18 empty] | wyk |  | 0% |  |  | 0% | 2.273% | 4.058% | 6.023% | 12.66% | 16.88% | 20.13% | 25.64% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100%