ZPI

Zarządzanie dzieli się na projektowe i procesowe

Procesowe – stały ciąg powtarzających się czynności, efektem jest jasno zdefiniowany produkt

Projektowe – niepowtarzalne działania prowadzące do osiągnięcia określonego celu.

Projekt można zdefiniować za pomocą:

- produkt końcowy

- czas

- koszt

Chcemy osiągnąć określony produkt w określonym czasie przy określonym koszcie (czasami przy określonej jakości)

Nie ma dwóch takich samych projektów

4 wymiary

- cel projektu

- koszt

- czas

- zakres

zmiana któregoś elementu ma duży wpływ na pozostałe wymiary istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy wymiarami.

Działania projektowe

- decyzje unikalne, nieodwracalne

-  duża swoboda działania w aspektach ilościowych jakościowych

- wpływ czynników zew. Jest większy niż wew.

- duża ilość zmian

- do każdego porj. Powoływany jest nowy zespół

- często zakładamy jakie cele chcemy osiągnąć, nie zawsze osiągane są wszystkie cele hipotetyczne

Działania procesowe

- ryzyko podejmowanych decyzji jest nie duże, częściowo odwracalne

- niewielka swoboda ruchów

- czynniki wew. Mają większy wpływ

- mała ilość zmian

- stałe zespoły wykonawców, praca w sposób ciągły

- cele są jasne konkretne

przyczyny stosowania metodyki projektami informatycznymi

- brak koordynacji zasobów i działań

- brak właściwej komunikacji pomiędzy stronami

- złe oszacowanie czasu budżetu

- stosowanie nieodpowiednich kryteriów ocen produktów, lub brak sformalizowanych kryteriów ocen co do jakości i funkcjonalności produktu

- niewłaściwe zaplanowanie zasobów czynności i harmonogramu

- brak właściwej kontroli postępu prac

- brak odpowiedniej kontroli jakości – powinna być na poziomie zew. I wew.

Metody zarządzania projektami informatycznymi

- dedykowane – dotyczą konkretnego produktu

- uniwersalne – prince2, projekty w sterowalnym otoczeniu

Zarządzanie projektami

zarządzanie:

- zakresem projektu

- czasem projektu

- kosztami projektu

- jakością

- ryzykiem

- zasobami ludzkimi

- komunikacją

- zleceniem

- integracją projektowa

Charakterystyka metody PRINCE2

- wyróżnia produkty końcowe projektu oraz produkty w zakresie zarządzania jakością

- skupia uwagę na jakości produktu

- oddziela aspekty zarządcze od technicznych w zakresie organizacji planowania i sterowania

- umożliwia sterowania na wszystkich poziomach

- umożliwia precyzyjne obserwowanie postępu projektu na poszczególnym etapie

- stanowi narzędzie komunikacyjne dla wszystkich pracowników zaangażowanych proj.

- zapewnia przebieg pracy we właściwej kolejności

- zapewnia zaangażowanie w projekt ze strony strategicznego kierownictwa we właściwych momentach i sytuacjach

- umożliwia zatrzymanie i wznowienie projektu w sposób całkowicie kontrolowany

- nakreśla obecność określonej grupy użytkowników produktu w projekcie

Wymagania metodyki PRINCE2

Każdy poj. Prowadzony zgodnie z Prince2 musi:

- zajmować się wszystkimi procesami pozwalającymi na efektywne zarządzanie projektem

- posiadać jasno wyrażone uzasadnienie biznesowe z poprawną identyfikacją korzyści i ryzyka

- posiadać właściwie zdefiniowany zestaw produktów końcowych

- posiadać zdefiniowany zestaw czynności prowadzący do skonstruowania tych produktów

- zdefiniować ilość potrzebnych zasobów ( sprzęt, ludzie, środki pieniężne)

- określać czas realizacji określonego zadania (harmonogram)

- musi być zbudowana odpowiednia struktura organizacyjna o zdefiniowanych zakresach odpowiedzialności

- zawierać zestaw określonych procesów procesów związanych z nimi technik projektowych

Najważniejsze elementy metodyki PRINCE2

Procesy

- PZP – przygotowanie założeń projektu (wstępna analiza w ramach której w sposób ogólny określone jest co chcemy osiągnąć ile to może kosztować i jakie będą korzyści)

- KP – konstruowanie projektu ( precyzyjne określenie kosztów, harmonogramu) PID

- SDP – strategiczne decyzje projektu ( decyzje podejmowane przez kluczowe strony w projekcie -> komitet sterujący)

- SE – sterowanie etapem

- ZWP – zarządzanie wytwarzaniem produktem projektu

- ZZE – zarządzanie zakresem etapu ( zarządzanie zmianami)

- PL – planowanie (przeplata się przez wszystkie etapy projektu)

- ZP – zamykanie projektu

Elementy:

- struktura organizacyjna

- planowanie

- zarządzanie ryzykiem

- sterowanie

- jakość w projekcie

- zarządzanie konfiguracją

- zarządzanie zmianami

Techniki

- planowanie (struktura produkt, opis, diagramy przepływu)

- oceny jakości ( ocena ….. ocena, działania korygujące)

- sterowanie zmianami

- dokumentacja projektu

- istniejące organy/organizacje

Ad Techniki:

- planowanie zorientowane na produkty – musi powstać kompletna lista produktów którymi się będziemy zajmować. Każdy produkt musi być szczegółowo wyspecyfikowany ( jakość funkcjonalna)

- technika oceny jakości – weryfikacja jakości zgodnie z wymaganiami

- sterowanie zmianami – zmiany w projekcie mogą być wprowadzane w każdym momencie i przez wszystkich użytkowników (wykonawcy, odbiorcy). Każda zmiana musi być rejestrowana. Należy dokonać analizy zmiany dla projektu (technicznej, funkcjonalnej, biznesowej), jakie koszty i skutki za sobą pociąga. Na koniec podejmowana jest decyzja o przyjęciu bądź odrzuceniu zmiany

- system dokumentacji projektu – określona postać, szablony dokumentów, rozdzielenie poszczególnych rodzajów dokumentów

Ad procesy:

- przygotowanie założeń projektu – ustalenie celów i formuły organizacyjnej, stworzenie zespołu zarządzającego projektem, plany procesu kontynuowania projektu.

- konstruowanie projektu – plany całego projektu (produkty, działania, zasoby, jakość, ustalenie uzasadnienia biznesowego i zagrożeń)

- strategiczne decyzje projektu – podejmowane przez komitet sterujący, zatwierdzenie pewny etapów, zamykanie produktów, wprowadzenie kluczowych zmian (dotyczy zakresu budżetu itp.) Komitet sterujący bierze na siebie odpowiedzialność podejmowanych decyzji

- sterowanie etapem – zbieranie informacji o postępie prac oraz raportowanie do komitetu sterującego ( ścieżka – szef zespołu -> kierownik projektu -> komitet sterujący )

- zarządzanie wytwarzanie produktu – dzieje się na poziomie zespołu projektowego, zbiór czynności mający na celu doprowadzenie na określonym etapie powstania określonego produktu. Ocena jakości

- zarządzanie zakresem etapu – „składne??” sprowadzanie ze stanu zaawansowania etapu zarządczego jego wpływu na ogólny plan projektu i uzasadnienie biznesowe. Planowanie kolejnego etapu (produkt działania zasobu)

- zamykanie projektu – przygotowanie do zamknięcia projektu. Przygotowanie działań po zakończeniu projektu. Przyjęcie przez klienta

- planowanie – opracowywanie planu ( stosowane we wszystkich podprocesach)

Podprocesy:

Proces PZP –

- PZP1 – powoływanie komitetu sterującego, przewodniczącego komitetu przewodniczącego  szefa projektu

- PZP2 – opracowywanie koncepcji zarządzania projektem

- PZP3 – powołanie zespołu zarządzającego projektem

- PZP4 – określenie podstawowych założeń

- PZP5 – określenie formuły organizacyjnej

- PZP6 – przedstawienie planu konstruowania projektu

Podproces KP –

- KP1 – opracowanie planu zarządzania jakością

- KP2 – organizowanie projektu

- KP3 – dopracowanie uzasadnienia biznesowego ocen ryzyka

- KP4 – opracowanie systemu sterowania projektem

- KP5 – opracowanie systemu dokumentacji

- KP6 – przygotowanie studium konstrukcji projektu

Podproces SDP –

- SDP1 – decyzja rozpoczęcia konstruowania projektu

- SDP2 – decyzje realizacji założeń projektu

- SPD3 – decyzje wprowadzenia w życie planu kolejnego etapu, planu awaryjnego

- SDP4 – doraźnie podejmowane decyzje strategiczne

- SDP5 – zatwierdzenie zamknięcia projektu

Podproces SE -

- SE1 – zatwierdzenie grupy zadać

- SE2 – ocena stanu zaawansowania prac

- SE3 – rejestracja kluczowych problemów realizacyjnych

- SE4 – analiza kluczowych procesów realizacyjnych

- SE5 – ocena stanu zaawansowania etapów

- SE6 – ocena stanu zaawansowania projektu

- SE7 – podjęcie działań korygujących

- SE8 – rozwiązywania problemów przez przesunięcie na szczebel wyższy

- SE9 – odbiór wykonanej grupy zadań

Podproces ZWP –

- ZWP1 – przyjęcie grupy zadań

- ZWP2 – wykonanie grupy zadań

- ZWP3 – przekazanie grupy zadań

Podproces ZZE –

- ZZE1 – przygotowanie planu etapu

- ZZE2 – weryfikacja planu projektu

- ZZE3 – weryfikacja uzasadnienia biznesowego

- ZZE4 – aktualizacja rejestru ryzyk

- ZZE5 – składanie sprawozdań i zakończenie etapów

- ZZE6 – przygotowanie planu awaryjnego

Podproces ZP –

- ZP1 – przygotowanie zamknięcia projektu

- ZP2 – określenie zadań następnych/zastępczych??

- ZP3 – ewaluacja projektu

Podproces PL –

- PL1 – opracowanie planu realizacji etapu

- PL2 – identyfikacja, określenie i uznanie produktów

- PL3 – identyfikacja działań i zależności między nimi

- PL4 – szacowanie środków na realizacje projektu

- PL5 – opracowanie harmonogramów

- PL6 – analiza ryzyka

- PL7 – przyjęcie ostatecznej wersji planu

Ad Elementy:

- struktura organizacyjna (jakie procesy korzystają PZP, ZZE)

- planowanie ( wszystkie podprocesy)

- sterowanie zmianami ( wszystkie podprocesy)

- etapy (KP, SE, ZZE, SDP)

- zarządzanie ryzykiem (PZP, KP, ZZE, SDP)

- jakość w projekcie (PZP, KP, SE, ZWP,PL)

- zarządzanie konfiguracją (KP, SE, ZWP, ZP)

Elementem metodyki jest podział na etapy zarządcze i techniczne

Analiza ryzyka

Projekt nie przynoszący korzyści finansowych nadaje się do zamknięcia

Rodzaje ryzyk:

- niska efektywność projektów

- projekty nie rozwiązują problemów

- kierownik projektu nie może kierować zespołem

- zarządzanie projektami nie pomaga projektowi

- klient zawsze żąda rzeczy niemożliwych

- zespoły projektowe nie są zespołami

- większość projektów staje się rentowna dopiero dzięki temu że klient domaga się wprowadzenia zmian

- jest jeszcze wiele błędów

Źródło ryzyka w projektach

- projekty informatyczne wprowadzają zmiany w organizacji a zatem ze swej natury są ryzykownymi przedsięwzięciami

- każdy produkt ma narzucone uwarunkowania realizacyjne ( technologiczne, kosztowe, terminowe) czasami te ograniczenia sprawiają że projekt staje się niewykonalny

- kierownik projektu postępuje nieprofesjonalnie, zwiększa ryzyko projektu

- nieodpowiednia ocena sytuacji początkowej – skutek nadmiernego optymizmu realizatorów i decydentów często przysłania zagrożenia i stanowi podstawy zbyt ryzykownych decyzji.

- projekty informatyczne często wykorzystują nowe nie do końca sprawdzone technologie i bywają realizowane przez niedoświadczone zespoły. Często brak jest ekspertów którzy mogli by służyć radą w sytuacjach kryzysowych

- czynniki zewnętrzne na które nie mamy wpływu stanowią istotne ryzyko w projekcie ( prawne, polityczne)

- ryzykowne są projekty z długim harmonogramem, grożą istotne zmiany otoczenia i technologii. Długie harmonogramy skłaniają do słabej efektywności działań początkowych

- duże wymagania dotyczące wydajności i niezawodności systemów informatycznych

SCHEMAT

Identyfikacja ryzyka

Powinna być wykonywana cyklicznie, ale najistotniejsze jest wstępne określenie zagrożeń.

Po co ma być realizowany dany projekt?

Co konkretnie należy wykonać?

Kiedy mamy zakończyć pracę?

Jak technicznie będziemy realizować projekt?

Kto będzie wykonawcą prac?

Kto będzie odbiorcą produktów projektu?

We wstępnej fazie należy również ocenić zagrożenie celów biznesowych. Należy identyfikować ryzyka wraz:

- z powodzeniem przedsięwzięcia

- ze spodziewanym ryzykiem do kosztów projektu

- z uzyskaniem satysfakcji odbiorców projektu

Wpływ użytkowników na realizowany projekt:

- System jest dostarczany

- jednorodnej grupie użytkowników

- zróżnicowanej grupie użytkowników

2. Czy użytkowników można określić jako rozumiejących technologię informatyczną i umiejących się nią posługiwać

3. Jak jest liczbą użytkowników

4. Czy wprowadzenie systemu spowoduje potrzeby zmiany sposobu pracy

5. Czy użytkownicy rozumieją w jaki sposób i dlaczego system modyfikuje ich środowisko pracy

6. Czy znaczne zmiany w strukturze organizacyjnej stanowią warunek wdrożenia systemu lub uzyskania korzyści

7. Czy przewiduje się konieczność uzyskania zgody użytkowników na zmianę ich sposobu pracy

8. Czy użytkownicy rozumieją konieczność szkoleń

Techniki oceny ryzyk:

Oparte na zdarzeniach - identyfikują wszystko to co się może nie udać w sensie zdarzenia procesowego. Jakie skutki biznesowe wynikają z danego ryzyka

Ocena punktowa – kwestionariuszowa, przydzielamy punkty dla poszczególnych ryzyk

Ocena wyliczeniowa – oceniamy prawdopodobieństwa i wpływ danego ryzyka na projekt

Cele analizy ryzyka

- terminy

- priorytety

- agregacja

- ułatwienie decyzji