PROJEKT

Formularz B

Projekt Nr:	001

Nazwa:	Budowa i wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej m. st. Warszawy

Sponsor:	Prezydent m.st. Warszawy

Inicjujący projekt:	Biuro prezydenta

E-Project Manager:	Dyrektor Biura-Administracyjno Gospodarczego

Kierownik Projektu:	Naczelnik Wydziału Informatyki Strategicznej

Opracowali:	Robert Kunicki

Rafał Matysiak

Marcin Grzymkowski

Mirosław Krone

Data:

Spis treści:

1	Cel dokumentu	3

2	Kontekst projektu	3

3	Cele projektu	3

4	Zakres projektu	3

5	Produkty projektu	3

6	Ograniczenia	3

7	Założenia	3

8	Korzyści z realizacji projektu	3

9	Identyfikacja ryzyk	3

10	Struktura Organizacyjna Projektu	5

11	Kluczowe osoby I ich odpowiedzialność	6

12	Plan zachowania jakości (QP)	7

13	Kryteria Akceptacji	7

14	Plan projektu	7

14.1	WBS + harmonogram	7

14.2	Punkty kontrolne	7

14.3	RBS – struktura zasobów potrzebnych do realizacji projektu	7

14.4	Tolerancja	8

14.5	Zarządzanie zmianą	8

15	Plan komunikacji	8

16	Budżet i wymagania finansowe	8

# Cel dokumentu

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Do realizacji niniejszego projektu potrzebny będzie udział wszystkich pracowników Wydziału Informatyki Strategicznej. Konieczna będzie również współpraca z biurem prezydenta. Ze względu na ograniczenia czasowe, co do wdrożenia projektu (01.06.2005) zachodzi potrzeba skorzystania z wsparcia firmy zewnętrznej. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z budżetu miasta stołecznego Warszawy.

# Kontekst projektu

Obecne uwarunkowania techniczne nie pozwalają na łatwy dostęp do podstawowych informacji o m.st. Warszawy, co nie spełnia wymogów ustawy o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Z dnia 8 października 2001r.). Aktualna sytuacja skłoniła biuro prezydenta do inicjacji projektu budowy i wdrożenia nowego publikatora.

# Cele projektu

Celem projektu jest zaspokojenie funkcjonalnych potrzeb klienta (biura prezydenta) w zakresie systemu informatycznego realizującego biuletyn informacji publicznych. Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy to urzędowy publikator teleinformatyczny. Celem jego budowy jest ułatwienie dostępu do podstawowych informacji o m.st. Warszawie, jego organach i osobach sprawujących w nich funkcje, jednostkach organizacyjnych miasta (np. o ośrodkach pomocy społecznej, domach kultury, szkołach, zakładach opieki zdrowotnej itp.) oraz wszystkich innych informacji usprawniających załatwianie spraw w Urzędzie m.st. Warszawy.

# Zakres projektu

W skład projektu wchodzi wykonanie współpracujących ze sobą modułów:

•	Internetowe moduły ogólnodostępne. Moduły te są dostępne dla wszystkich użytkowników posiadających dostęp do Internetu.

•	Intranetowe moduły wewnętrzne (dla około 20 pracowników Urzędu Miasta) umożliwiające redagowanie publikowanych materiałów.

Pod względem funkcjonalności systemu granice projektu stanowią następujące moduły

•	Moduł CMS (publikacja i zarządzanie treścią)

•	Moduł oświadczeń majątkowych

•	Moduł aktów prawnych

•	Moduły administracyjne:

I.	 Zarządzania użytkownikami

II.	 Zarządzanie uprawnieniami

III.	 Zarządzania kartotekami danych

IV. Zarządzania słownikami

Moduły należy wykonać w następującym zakresie:

•	Analiza funkcjonalna, projekt, budowa i oprogramowanie warstwy baz danych

•	Analiza funkcjonalna, projekt, budowa i oprogramowanie warstwy aplikacji

•	Analiza funkcjonalna, projekt, budowa i oprogramowanie warstwy prezentacji

W skład projektu wchodzi też instalacja i wdrożenie produktu, przygotowanie dokumentacji i materiałów szkoleniowych wraz z przeszkoleniem 5 wybranych przez zleceniodawcę redaktorów (przyszłych użytkowników systemu).

# Produkty projektu

Wynikiem projektu jest wykonany, przetestowany, udokumentowany i wdrożony produkt, jakim jest Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy. Projekt powinien dostarczyć gotowy do wykorzystania system informatyczny, w którym informacje zorganizowane są w postaci baz danych i udostępniane w oparciu o mechanizmy baz danych. Wynikiem pośrednim projektu jest implementacja bazy na SZBD (System Zarządzania Bazami Danych) MS SQL Server. Wynikiem końcowym jest zaspokojenie potrzeb biura zlecającego projekt oraz spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).

# Ograniczenia

W skład projektu nie wchodzi przeszkolenie wszystkich użytkowników systemu, zakup i konfiguracja sprzętu komputerowego, zakup dodatkowych licencji oprogramowania oraz uzyskanie pozwoleń biura ochrony. Projekt ogranicza do zaprojektowania systemu, implementacji poszczególnych modułów, instalacji i wdrożenia produktu, przygotowania dokumentacji i materiałów szkoleniowych wraz z przeszkoleniem 5 wybranych przez zleceniodawcę redaktorów (przyszłych użytkowników systemu).

# Założenia

Projekt realizowany jest przy pomocy własnych środków, można go podzielić na następujące etapy. Pod względem funkcjonalności systemu można go podzielić na następujące moduły:

- Moduły administracyjne

  - Zarządzania użytkownikami

  - Zarządzania uprawnieniami

  - Zarządzania kartotekami danych

  - Zarządzania słownikami

- Moduł CMS (publikacja i zarządzanie treścią)

- Moduł oświadczeń majątkowych

- Moduł aktów prawnych

Moduły powinny być wdrażane w kolejności podanej powyżej, ewentualnie dwa ostatnie moduły mogą być wdrożone równolegle.

# Korzyści z realizacji projektu

Główną korzyścią płynącą z realizacji niniejszego projektu jest spełnienie określonych wymagań ustawowych. Nie jest to oczywiście jedyny plus tworzonego systemu, kolejnym pozytywną cechą jest ułatwienie dostępu do informacji publicznych dla osób zainteresowanych, a także usprawnienie pracy wewnętrznej urzędu miasta.

# Identyfikacja ryzyk

| REJESTR RYZYK |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wypełnił: |  |  | Data: |  |
| Nr ref. | Data identyf. | Opis ryzyka | Prawdop. (1-5) | Waga (1-5) |
| 1.00 |  | Budżet |  |  |
| 1.10 |  | Przekroczenie budżetu projektu. | 2 | 3 |
| 1.20 |  | Redukcja środków pieniężnych | 1 | 3 |
| 2.00 |  | Czas realizacji projektu |  |  |
| 2.10 |  | Przekroczenie wyznaczonego terminu | 3 | 5 |
| 3.00 |  | Poparcie dla projektu |  |  |
| 3.10 |  | Utrata poparcia sponsora | 1 | 4 |
| 4.00 |  | Kadra i zarządzanie projektem |  |  |
| 4.10 |  | Rezygnacja Kierownika Projektu | 1 | 3 |
| 4.20 |  | Rezygnacja pracownika wydziału informatyki strategicznej | 2 | 3 |
| 5.00 |  | Partnerzy |  |  |
| 5.10 |  | Nierzetelność lub rezygnacja firm zewnętrznych | 1 | 3 |

Ad 1)

Zakładamy, że budżet nie powinien zostać przekroczony o więcej niż 10% planowanej kwoty, koszty mogą zostać ograniczone poprzez realizację większości modułów w oparciu o własny zespół programistów.

Ad 2)

Ze względu na ustawowy termin powstania Biuletynu Informacji Publicznej tj. 01.06.2005, przekroczenie terminu rozpoczęcia funkcjonowania systemu nie może mieć miejsca. W przypadku zwiększania się ryzyka przekroczenia terminu, konieczne będzie podjęcia działań eliminujących wystąpienie tego zdarzenia. Np.: zwiększenie ilości osób uczestniczących w projekcie, motywacja finansowa i inne.

# Struktura Organizacyjna Projektu

Prezydent m.st. Warszawy

Dyrektor BP

Dyrektor BAG

Naczelnik Wydziału Informatyki Strategicznej

Pracownicy Wydziału Rzecznika Informacji Publicznej

Pracownicy Wydziału Informatyki Strategicznej

Firma zewnętrzna

# Kluczowe osoby I ich odpowiedzialność

| Lp. | Kluczowe osoby | Odpowiedzialność | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sponsor Prezydent m. st. Warszawy | - Odpowiada za zasoby (sprzęt, pieniądze, ludzie) |  |
|  | Komitet sterujący (Sponsor, Dyrektor BAG, Naczelnik Wydziału Informatyki Strategicznej) | - Odpowiada za podejmowanie strategicznych decyzji w projekcie w szczególności zmian w zakresie terminu, zasobów, kosztów. |  |
|  | Executive Project Manager Dyrektor BAG | - Odpowiada za politykę około projektową. |  |
|  | Project Manager Naczelnik Wydziału Informatyki Strategicznej | - Odpowiada za rezultaty projektu zgodnie z harmonogramem, zasobami i zakresu. |  |
|  | Project Manager (Partner – Kierownik zespołu testerów) | - Odpowiada za prawidłowe przeprowadzenie i udokumentowanie fazy testowania |  |
|  | Project Manager (Partner – Kierownik zespołu grafików) | - Odpowiada za terminową realizację warstwy prezentacyjnej aplikacji |  |
|  | Biuro projektu BAG - Sekretarz | - Odpowiada za przejrzystą dokumentację, dba o kompletność dokumentacji, o to, aby były podpisane. |  |
|  | Kontroler jakości – Szef zespołu testerów | - Kontrolowanie jakości zgodnie z określonymi wymaganiami |  |
|  | Kluczowi uczestnicy projektu (Pracownicy Wydziału Informatyki Strategicznej) | - Odpowiadają za terminową realizację prac analitycznych oraz programistycznych | Terminowe podejmowanie kluczowych decyzji. |
|  | Kluczowi użytkownicy produktów projektu (Pracownicy Wydziału Rzecznika Informacji Publicznej) | - Testowanie produktu, zgłaszanie propozycji, co do interfejsu użytkownika i funkcjonalności programu |  |
|  | VIP-y Prezydent Miasta oraz jego zastępcy | - Akceptacja realizacji projektu |  |

# Plan zachowania jakości (QP)

| Kontroler jakości: Kierownik zespołu testerów | Odpowiedzialny za: Weryfikację, czy produkty spełniają postawione im kryteria. |
| --- | --- |
| Szefowie zespołów: - Szef zespołu programistów - Szef zespołu testerów - Szef zespołu grafików | Odpowiedzialni za: Odpowiada za jakość produktów. |
| Project Manager: Naczelnik wydziału informatyki strategicznej | Odpowiedzialny za: Odpowiada za kryteria jakości. |

# Kryteria Akceptacji

| LP. | Etap | Kryterium | Osoba odpowiedzialna za kontrolę jakości |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Określenie zakresu | poprawne ustalenie zakresu, zapewnienie sponsorowania i wstępnych zasobów projektu. | Dyrektor BAG, Naczelnik IS BAG |
| 2 | Analiza/wymagania programowe | kompletna specyfikacja potrzeb, wstępna specyfikacja modułów oprogramowania, zasobów. | Naczelnik BAG, Pracownicy wydziału Rzecznika Informacji Publicznej |
| 3 | Projektowanie | poprawna specyfikacja funkcjonalnych modułów, prototypy modułów | Pracownicy wydziału Rzecznika Informacji Publicznej, Pracownicy wydziału Informatyki Strategicznej |
| 4 | Opracowywanie | Kompletny projekt bazy danych aplikacji oraz warstwy prezentacji | Pracownicy wydziału Rzecznika Informacji Publicznej, Pracownicy wydziału Informatyki Strategicznej, Naczelnik IS BAG, Dyrektor BAG |
| 5 | Testowanie | plany testowania, określone różnice | Kierownik zespołu testerów |
| 6 | Szkolenie | plany szkoleń, materiały, studium przydatności szkolenia | Pracownicy wydziału Rzecznika Informacji Publicznej |
| 7 | Dokumentacja | kompletność dokumentacji | Pracownicy wydziału Informatyki Strategicznej |
| 8 | Pilotaż | poprawne działanie programu na danych testowych | Naczelnik IS BAG, Pracownicy wydziału Informatyki Strategicznej |
| 9 | Rozmieszczanie | wdrożenie systemu we wszystkich wymaganych lokalizacjach | Pracownicy wydziału Informatyki Strategicznej |
| 10 | Przegląd po wdrożeniu | stworzenie zespołu obsługi oprogramowania | Naczelnik IS BAG, Pracownicy wydziału Informatyki Strategicznej |

# Plan projektu

## Harmonogram

Wykres ganta. Każde zadanie zwymiarowane w 2 miarach. Data końcową, początkowa, pracochłonność w osobodniach.

## Punkty kontrolne

|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Określenie zakresu | * |  |  |  |  |
| Analiza/wymagania programowe | * |  |  |  |  |
| Projektowanie |  | * |  |  |  |
| Opracowywanie |  |  | * |  |  |
| Testowanie |  |  |  | * |  |
| Szkolenie |  |  |  | * |  |
| Dokumentacja |  |  |  | * |  |
| Pilotaż |  |  |  |  | * |
| Rozmieszczanie |  |  |  |  | * |
| Przegląd po wdrożeniu |  |  |  |  | * |

## RBS – struktura zasobów potrzebnych do realizacji projektu

| ID | Zasoby | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kadra |  |
| 1.1 | Dyrektor BAG | 1 |
| 1.2 | Naczelnik IS BAG | 1 |
| 1.3 | Analityk Jan Abacki | 1 |
| 1.4 | Deweloper Jan Babacki | 1 |
| 1.5 | Wykładowca Jan Dabacki | 1 |
| 1.6 | Management Funkcjonalny | 3 |
| 1.7 | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 1 |
| 1.7 | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 |
| 2. | Sprzęt |  |
| 2.1 | Komputer | 5 |
| 2.2 | Serwer | 2 |
| 3. | Pomieszczenia |  |
| 3.1 | Sala szkoleniowa | 1 |
| 3.2 | Biuro projektowe | 1 |
| 4. | Środki finansowe |  |
| 4.1 | Budżet | 120000 |
| 4.2 |  |  |
| 5. | Partnerzy |  |
| 5.1 | Testerzy z firmy zewnętrznej | 2 |
| 5.2 | Graficy z firmy zewnętrznej | 2 |

## Tolerancja

Budżet – 10%

Czas – 0%

## Zarządzanie zmianą

Zgodnie z procedurą zarządzania zmianą

# Plan komunikacji

| Od | Do | Częstotliwość | Forma | Typ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naczelnik IS BAG | Dyrektor BAG | Raz w tygodniu | Raport o stanie wykonania | E-Mail |
| Zespół programistów | Naczelnik IS BAG | Raz w tygodniu | Pisemne karty kontrolne | Wydruk |
| Naczelnik IS BAG | Zespół programistów | Raz w tygodniu | Pytania i sugestie | E-mail |
| Kierownik zespołu testerów | Naczelnik IS BAG | W zależności od potrzeb | Raport o przeprowadzonych testach | Wydruk |
| Kierownik zespołu grafików | Naczelnik IS BAG | Raz na dwa tygodnie | Raport o realizacji zadań | Wydruk |
| Naczelnik IS BAG | Kierownik zespołu grafików | W zależności od potrzeb | Pytania i sugestie | Rozmowa telefoniczna |
| Naczelnik IS BAG | Kierownik zespołu testerów | W zależności od potrzeb | Pytania i sugestie | Rozmowa telefoniczna |
| Dyrektor BAG | Prezydent m. st Warszawy | Raz w miesiącu | Raport o stanie wykonania | Notatka |

# Budżet i wymagania finansowe

Dostępne środki finansowe – 120.000

Koszt pracy grafików – 4.000

Koszt pracy testerów – 6.000

Koszt pracy pracowników Wydziału IS BAG – 60.000

Koszty utrzymania biura projektu – 20.000

Data:	…………………………………

Nazwisko		Podpis

Project Manager:

Opinie / akceptacja:

Opiniuję  pozytywnie  negatywnie Data: Opinia: Nazwisko Podpis EPM:

Opiniuję  pozytywnie  negatywnie Data: Opinia: Nazwisko Podpis Dyrektor pionu merytorycznego:

Status projektu: Data:  Zaakceptowany do realizacji  Odrzucony EPM:

Wyznaczam na Project Managera do opracowania PID:

Nazwisko		Podpis

Project Manager:

Data:	……………………. 	EPM: ……….……………………………………