## Arkusz1
Lp. | ID zadania | Wykonanie nominalne % | Wykonawca | ilość dni | ilość osobo-dni | Waga | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Zlecono |  |  | Wykonano |  |  | Kontrola |  |  | Odbiór |  |  | % zaaw-nom | il-dni | il-osobo-dni | 2005-01-03 | 2005-01-10 | 2005-01-17 | 2005-01-24 | 2005-01-31 | 2005-02-07 | 2005-02-14 | 2005-02-21 | 2005-02-28 | 2005-03-07 | 2005-03-14 | 2005-03-21 | 2005-03-28 | 2005-04-04 | 2005-04-11
0%
|  | Wykonanie ważone % | [21 empty] | styczeń | styczeń | styczeń | styczeń | styczeń | luty | luty | luty | luty | marzec | marzec | marzec | marzec | kwiecień | kwiecień
0%
|  | Nazwa zadania |  | ilość dni |  |  |  |  | 15% |  |  | 60% |  |  | 15% |  |  | 10%
[24 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 1 | Ustalenie zakresu projektu | Dyrektor BAG | 0.5 | 0.5 | 1 | 2005-01-03 08:00 | 2005-01-03 12:00 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 0.5 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | 2 | Zapewnienie sponsorowania projektu | Dyrektor BAG | 1 | 1 | 1 | 2005-01-03 13:00 | 2005-01-04 12:00 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 1 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | 3 | Zdefiniowanie zasobów wstępnych | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 | 1 | 2005-01-04 13:00 | 2005-01-05 12:00 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | 4 | Zapewnienie zasobów podstawowych | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 | 1 | 2005-01-05 13:00 | 2005-01-06 12:00 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 1 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | 5 | Przeprowadzenie analizy potrzeb | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 5 | 5 | 1 | 2005-01-06 13:00 | 2005-01-13 12:00 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 5 | 5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | 6 | Naszkicowanie wstępnych specyfikacji modułów oprogramowania | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 3 | 3 | 1 | 2005-01-13 13:00 | 2005-01-18 12:00 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 3 | 3 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | 7 | Opracowanie wstępnego budżetu | Naczelnik IS BAG | 2 | 2 | 1 | 2005-01-18 13:00 | 2005-01-20 12:00 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 2 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | 8 | Przegląd specyfikacji oprogramowania/budżetu z zespołem | Naczelnik IS BAG;Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 0.5 | 0.5 | 1 | 2005-01-20 13:00 | 2005-01-20 17:00 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 0.5 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | 9 | Uwzględnienie opinii dotyczących specyfikacji oprogramowania | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 | 1 | 2005-01-21 08:00 | 2005-01-21 17:00 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 1 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | 10 | Opracowanie przebiegu dostawy | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 | 1 | 2005-01-24 08:00 | 2005-01-24 17:00 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 1 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | 11 | Uzyskanie akceptacji na kontynuowanie (koncepcja, przebieg, budżet) | Dyrektor BAG;Naczelnik IS BAG | 0.5 | 0.5 | 1 | 2005-01-25 08:00 | 2005-01-25 12:00 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 0.5 | 0.5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | 12 | Zapewnienie wymaganych zasobów | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 | 1 | 2005-01-25 13:00 | 2005-01-26 12:00 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 100% | 1 | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | 13 | Przegląd wstępnych specyfikacji modułow oprogramowania | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 2 | 2 | 1 | 2005-01-26 13:00 | 2005-01-28 12:00 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 100% | 2 | 2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | 14 | Opracowanie specyfikacji CMS | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 2 | 2 | 1 | 2005-01-28 13:00 | 2005-02-01 12:00 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 90% | 1.8 | 1.8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | 15 | Opracowanie specyfikacji oswiadczeń majatkowych | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 2 | 2 | 1 | 2005-02-01 13:00 | 2005-02-03 12:00 |  | 1 |  |  | 0.67 |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 55.2% | 1.104 | 1.104 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | 16 | Opracowanie specyfikacji aktów prawnych | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 | 1 | 2005-02-03 13:00 | 2005-02-04 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | 17 | Opracowanie specyfikacji modułów administracyjnych | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 | 1 | 2005-02-04 13:00 | 2005-02-07 12:00 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 79.5% | 0.795 | 0.795 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | 18 | Opracowanie prototypów modułów na podstawie specyfikacji funkcjonalnych |  | 4 | 4 | 1 | 2005-02-07 13:00 | 2005-02-11 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | 19 | Oprocowanie prototypu CMS | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 | 1 | 2005-02-07 13:00 | 2005-02-08 12:00 |  | 1 |  |  | 0.2 | [7 empty] | 27% | 0.27 | 0.27 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | 20 | Oprocowanie prototypu oświadczeń majątkowych | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 | 1 | 2005-02-08 13:00 | 2005-02-09 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | 21 | Oprocowanie prototypu aktów prawnych | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 | 1 | 2005-02-09 13:00 | 2005-02-10 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | 22 | Oprocowanie prototypu modułów administracyjnych | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 | 1 | 2005-02-10 13:00 | 2005-02-11 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | 23 | Przegląd specyfikacji funkcjonalnych | Dyrektor BAG | 2 | 2 | 1 | 2005-02-11 13:00 | 2005-02-15 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | 24 | Uwzględnienie opinii w specyfikacji funkcjonalnej | Dyrektor BAG | 1 | 1 | 1 | 2005-02-15 13:00 | 2005-02-16 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25 | 25 | Uzyskanie akceptacji na kontynuowanie | Dyrektor BAG;Naczelnik IS BAG | 0.5 | 0.5 | 1 | 2005-02-16 13:00 | 2005-02-16 17:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26 | 26 | Przegląd specyfikacji funkcjonalnych | Deweloper Jan Babacki | 1 | 1 | 1 | 2005-02-17 08:00 | 2005-02-17 17:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27 | 27 | Określenie parametrów projektowania modularnego/warstwowego | Deweloper Jan Babacki | 1 | 1 | 1 | 2005-02-18 08:00 | 2005-02-18 17:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28 | 28 | Projekt i budowa warstwy bazy danych | Deweloper Jan Babacki | 6 | 6 | 1 | 2005-02-21 08:00 | 2005-02-28 17:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29 | 29 | Projekt i budowa warstwy aplikacji | Deweloper Jan Babacki | 5 | 5 | 1 | 2005-03-01 08:00 | 2005-03-07 17:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30 | 30 | Projekt i budowa warstwy prezentacji | Graficy z firmy zewnętrznej | 5 | 5 | 1 | 2005-03-03 08:00 | 2005-03-09 17:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
31 | 31 | Testowanie przez deweloperów (wstępne debugowanie) | Deweloper Jan Babacki;Graficy z firmy zewnętrznej | 7.5 | 7.5 | 1 | 2005-03-10 08:00 | 2005-03-21 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
32 | 32 | Opracowanie planów testowania jednostek na podstawie specyfikacji produktu | Testerzy z firmy zewnętrznej | 4 | 4 | 1 | 2005-02-17 08:00 | 2005-02-22 17:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
33 | 33 | Opracowanie planów testu integracji na podstawie specyfikacji produktu | Testerzy z firmy zewnętrznej | 4 | 4 | 1 | 2005-02-21 08:00 | 2005-02-24 17:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
34 | 34 | Przegląd kodu modularnego | Testerzy z firmy zewnętrznej | 5 | 5 | 1 | 2005-03-21 13:00 | 2005-03-28 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
35 | 35 | Testowanie zgodności modułów składowych ze specyfikacją produktu | Testerzy z firmy zewnętrznej | 2 | 2 | 1 | 2005-03-28 13:00 | 2005-03-30 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
36 | 36 | Określenie różnic w odniesieniu do specyfikacji produktu | Testerzy z firmy zewnętrznej | 3 | 3 | 1 | 2005-03-30 13:00 | 2005-04-04 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
37 | 37 | Modyfikowanie kodu | Deweloper Jan Babacki | 3 | 3 | 1 | 2005-04-04 13:00 | 2005-04-07 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
38 | 38 | Ponowne testowanie zmodyfikowanego kodu | Testerzy z firmy zewnętrznej | 2 | 2 | 1 | 2005-04-07 13:00 | 2005-04-11 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
39 | 39 | Testowanie integracji modułów | Testerzy z firmy zewnętrznej | 5 | 5 | 1 | 2005-04-11 13:00 | 2005-04-18 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
40 | 40 | Określenie różnic w odniesieniu do specyfikacji | Testerzy z firmy zewnętrznej | 2 | 2 | 1 | 2005-04-18 13:00 | 2005-04-20 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
41 | 41 | Modyfikowanie kodu | Deweloper Jan Babacki | 3 | 3 | 1 | 2005-04-20 13:00 | 2005-04-25 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
42 | 42 | Ponowne testowanie zmodyfikowanego kodu | Testerzy z firmy zewnętrznej | 2 | 2 | 1 | 2005-04-25 13:00 | 2005-04-27 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
43 | 43 | Opracowanie specyfikacji szkolenia dla użytkowników oprogramowania | Wykładowca Jan Dabacki | 3 | 3 | 1 | 2005-02-17 08:00 | 2005-02-21 17:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
44 | 44 | Opracowanie specyfikacji szkolenia dla personelu punktu pomocy | Wykładowca Jan Dabacki | 3 | 3 | 1 | 2005-02-21 08:00 | 2005-02-23 17:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
45 | 45 | Określenie metod przeprowadzania szkolenia (szkolenie z użyciem komputerów, w pracowniach itp.) | Wykładowca Jan Dabacki | 2 | 2 | 1 | 2005-02-25 08:00 | 2005-02-28 17:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
46 | 46 | Opracowanie materiałów szkoleniowych | Wykładowca Jan Dabacki | 15 | 15 | 1 | 2005-03-21 13:00 | 2005-04-11 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
47 | 47 | Przeprowadzenie studiów przydatności szkolenia | Wykładowca Jan Dabacki | 4 | 4 | 1 | 2005-04-11 13:00 | 2005-04-15 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
48 | 48 | Kończenie opracowywania materiałów szkoleniowych | Wykładowca Jan Dabacki | 3 | 3 | 1 | 2005-04-15 13:00 | 2005-04-20 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
49 | 49 | Opracowanie zasad przeprowadzania szkolenia | Wykładowca Jan Dabacki | 2 | 2 | 1 | 2005-04-20 13:00 | 2005-04-22 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
50 | 50 | Opracowanie specyfikacji Pomocy | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 1 | 1 | 1 | 2005-02-17 08:00 | 2005-02-17 17:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
51 | 51 | Opracowanie systemu Pomocy | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 15 | 15 | 1 | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-11 17:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
52 | 52 | Przegląd dokumentacji Pomocy | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 3 | 3 | 1 | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-06 17:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
53 | 53 | Uwzględnienie opinii dotyczących dokumentacji Pomocy | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 2 | 2 | 1 | 2005-04-11 08:00 | 2005-04-12 17:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
54 | 54 | Opracowanie specyfikacji podręczników użytkownika | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 2 | 2 | 1 | 2005-02-18 08:00 | 2005-02-21 17:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
55 | 55 | Opracowanie podręczników użytkownika | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 15 | 15 | 1 | 2005-03-15 08:00 | 2005-04-04 17:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
56 | 56 | Przegląd całej dokumentacji użytkownika | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 2 | 2 | 1 | 2005-04-11 08:00 | 2005-04-12 17:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
57 | 57 | Uwzględnienie opinii dotyczących dokumentacji użytkownika | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 2 | 2 | 1 | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-19 17:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
58 | 58 | Określenie grupy testowej | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 | 1 | 2005-01-26 13:00 | 2005-01-27 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
59 | 59 | Instalowanie/rozmieszczanie oprogramowania | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 | 1 | 2005-04-27 13:00 | 2005-04-28 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
60 | 60 | Uzyskanie opinii użytkowników | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 | 1 | 2005-04-28 13:00 | 2005-05-05 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
61 | 61 | Ocena informacji testowych | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 | 1 | 2005-05-05 13:00 | 2005-05-06 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
62 | 62 | Ustalenie ostatecznej strategii rozmieszczania | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 | 1 | 2005-05-06 13:00 | 2005-05-09 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
63 | 63 | Opracowanie metod rozmieszczania | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 | 1 | 2005-05-09 13:00 | 2005-05-10 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
64 | 64 | Zapewnienie zasobów rozmieszczających | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 | 1 | 2005-05-10 13:00 | 2005-05-11 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
65 | 65 | Szkolenie personelu pomocy technicznej | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 | 1 | 2005-05-11 13:00 | 2005-05-12 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
66 | 66 | Rozmieszczenie oprogramowania | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 | 1 | 2005-05-12 13:00 | 2005-05-13 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
67 | 67 | Udokumentowanie wyciągniętych wniosków | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 | 1 | 2005-05-13 13:00 | 2005-05-16 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
68 | 68 | Przekazanie wniosków członkom zespołu | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 | 1 | 2005-05-16 13:00 | 2005-05-17 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
69 | 69 | Utworzenie zespołu obsługi oprogramowania | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 | 1 | 2005-05-17 13:00 | 2005-05-18 12:00 | [12 empty] | 0% | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Arkusz2
Lp. | ID zadania | Wykonanie nominalne % | Wykonawca | ilość dni | ilość osobo-dni | Waga | Data rozpoczęcia | Data zakończenia
0%
Wykonanie ważone %
0%
|  | Nazwa zadania |  | ilość dni
|  | Ustalenie zakresu projektu | Dyrektor BAG | 0.5 | 0.5 |  | 2005-01-03 08:00 | 2005-01-03 12:00 | 38355.3333
|  | Zapewnienie sponsorowania projektu | Dyrektor BAG | 1 | 1 |  | 2005-01-03 13:00 | 2005-01-04 12:00
|  | Zdefiniowanie zasobów wstępnych | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 |  | 2005-01-04 13:00 | 2005-01-05 12:00
|  | Zapewnienie zasobów podstawowych | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 |  | 2005-01-05 13:00 | 2005-01-06 12:00
|  | Przeprowadzenie analizy potrzeb | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 5 | 5 |  | 2005-01-06 13:00 | 2005-01-13 12:00
|  | Naszkicowanie wstępnych specyfikacji modułów oprogramowania | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 3 | 3 |  | 2005-01-13 13:00 | 2005-01-18 12:00
|  | Opracowanie wstępnego budżetu | Naczelnik IS BAG | 2 | 2 |  | 2005-01-18 13:00 | 2005-01-20 12:00
|  | Przegląd specyfikacji oprogramowania/budżetu z zespołem | Naczelnik IS BAG;Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 0.5 | 0.5 |  | 2005-01-20 13:00 | 2005-01-20 17:00
|  | Uwzględnienie opinii dotyczących specyfikacji oprogramowania | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 |  | 2005-01-21 08:00 | 2005-01-21 17:00
|  | Opracowanie przebiegu dostawy | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 |  | 2005-01-24 08:00 | 2005-01-24 17:00
|  | Uzyskanie akceptacji na kontynuowanie (koncepcja, przebieg, budżet) | Dyrektor BAG;Naczelnik IS BAG | 0.5 | 0.5 |  | 2005-01-25 08:00 | 2005-01-25 12:00
|  | Zapewnienie wymaganych zasobów | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 |  | 2005-01-25 13:00 | 2005-01-26 12:00
|  | Przegląd wstępnych specyfikacji modułow oprogramowania | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 2 | 2 |  | 2005-01-26 13:00 | 2005-01-28 12:00
|  | Opracowanie specyfikacji CMS | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 2 | 2 |  | 2005-01-28 13:00 | 2005-02-01 12:00
|  | Opracowanie specyfikacji oswiadczeń majatkowych | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 2 | 2 |  | 2005-02-01 13:00 | 2005-02-03 12:00
|  | Opracowanie specyfikacji aktów prawnych | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 |  | 2005-02-03 13:00 | 2005-02-04 12:00
|  | Opracowanie specyfikacji modułów administracyjnych | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 |  | 2005-02-04 13:00 | 2005-02-07 12:00
|  | Opracowanie prototypów modułów na podstawie specyfikacji funkcjonalnych |  | 4 | 4 |  | 2005-02-07 13:00 | 2005-02-11 12:00
|  | Oprocowanie prototypu CMS | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 |  | 2005-02-07 13:00 | 2005-02-08 12:00
|  | Oprocowanie prototypu oświadczeń majątkowych | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 |  | 2005-02-08 13:00 | 2005-02-09 12:00
|  | Oprocowanie prototypu aktów prawnych | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 |  | 2005-02-09 13:00 | 2005-02-10 12:00
|  | Oprocowanie prototypu modułów administracyjnych | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 |  | 2005-02-10 13:00 | 2005-02-11 12:00
|  | Przegląd specyfikacji funkcjonalnych | Dyrektor BAG | 2 | 2 |  | 2005-02-11 13:00 | 2005-02-15 12:00
|  | Uwzględnienie opinii w specyfikacji funkcjonalnej | Dyrektor BAG | 1 | 1 |  | 2005-02-15 13:00 | 2005-02-16 12:00
|  | Uzyskanie akceptacji na kontynuowanie | Dyrektor BAG;Naczelnik IS BAG | 0.5 | 0.5 |  | 2005-02-16 13:00 | 2005-02-16 17:00
|  | Przegląd specyfikacji funkcjonalnych | Deweloper Jan Babacki | 1 | 1 |  | 2005-02-17 08:00 | 2005-02-17 17:00
|  | Określenie parametrów projektowania modularnego/warstwowego | Deweloper Jan Babacki | 1 | 1 |  | 2005-02-18 08:00 | 2005-02-18 17:00
|  | Projekt i budowa warstwy bazy danych | Deweloper Jan Babacki | 6 | 6 |  | 2005-02-21 08:00 | 2005-02-28 17:00
|  | Projekt i budowa warstwy aplikacji | Deweloper Jan Babacki | 5 | 5 |  | 2005-03-01 08:00 | 2005-03-07 17:00
|  | Projekt i budowa warstwy prezentacji | Graficy z firmy zewnętrznej | 5 | 5 |  | 2005-03-03 08:00 | 2005-03-09 17:00
|  | Testowanie przez deweloperów (wstępne debugowanie) | Deweloper Jan Babacki;Graficy z firmy zewnętrznej | 7.5 | 7.5 |  | 2005-03-10 08:00 | 2005-03-21 12:00
|  | Opracowanie planów testowania jednostek na podstawie specyfikacji produktu | Testerzy z firmy zewnętrznej | 4 | 4 |  | 2005-02-17 08:00 | 2005-02-22 17:00
|  | Opracowanie planów testu integracji na podstawie specyfikacji produktu | Testerzy z firmy zewnętrznej | 4 | 4 |  | 2005-02-21 08:00 | 2005-02-24 17:00
|  | Przegląd kodu modularnego | Testerzy z firmy zewnętrznej | 5 | 5 |  | 2005-03-21 13:00 | 2005-03-28 12:00
|  | Testowanie zgodności modułów składowych ze specyfikacją produktu | Testerzy z firmy zewnętrznej | 2 | 2 |  | 2005-03-28 13:00 | 2005-03-30 12:00
|  | Określenie różnic w odniesieniu do specyfikacji produktu | Testerzy z firmy zewnętrznej | 3 | 3 |  | 2005-03-30 13:00 | 2005-04-04 12:00
|  | Modyfikowanie kodu | Deweloper Jan Babacki | 3 | 3 |  | 2005-04-04 13:00 | 2005-04-07 12:00
|  | Ponowne testowanie zmodyfikowanego kodu | Testerzy z firmy zewnętrznej | 2 | 2 |  | 2005-04-07 13:00 | 2005-04-11 12:00
|  | Testowanie integracji modułów | Testerzy z firmy zewnętrznej | 5 | 5 |  | 2005-04-11 13:00 | 2005-04-18 12:00
|  | Określenie różnic w odniesieniu do specyfikacji | Testerzy z firmy zewnętrznej | 2 | 2 |  | 2005-04-18 13:00 | 2005-04-20 12:00
|  | Modyfikowanie kodu | Deweloper Jan Babacki | 3 | 3 |  | 2005-04-20 13:00 | 2005-04-25 12:00
|  | Ponowne testowanie zmodyfikowanego kodu | Testerzy z firmy zewnętrznej | 2 | 2 |  | 2005-04-25 13:00 | 2005-04-27 12:00
|  | Opracowanie specyfikacji szkolenia dla użytkowników oprogramowania | Wykładowca Jan Dabacki | 3 | 3 |  | 2005-02-17 08:00 | 2005-02-21 17:00
|  | Opracowanie specyfikacji szkolenia dla personelu punktu pomocy | Wykładowca Jan Dabacki | 3 | 3 |  | 2005-02-21 08:00 | 2005-02-23 17:00
|  | Określenie metod przeprowadzania szkolenia (szkolenie z użyciem komputerów, w pracowniach itp.) | Wykładowca Jan Dabacki | 2 | 2 |  | 2005-02-25 08:00 | 2005-02-28 17:00
|  | Opracowanie materiałów szkoleniowych | Wykładowca Jan Dabacki | 15 | 15 |  | 2005-03-21 13:00 | 2005-04-11 12:00
|  | Przeprowadzenie studiów przydatności szkolenia | Wykładowca Jan Dabacki | 4 | 4 |  | 2005-04-11 13:00 | 2005-04-15 12:00
|  | Kończenie opracowywania materiałów szkoleniowych | Wykładowca Jan Dabacki | 3 | 3 |  | 2005-04-15 13:00 | 2005-04-20 12:00
|  | Opracowanie zasad przeprowadzania szkolenia | Wykładowca Jan Dabacki | 2 | 2 |  | 2005-04-20 13:00 | 2005-04-22 12:00
|  | Opracowanie specyfikacji Pomocy | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 1 | 1 |  | 2005-02-17 08:00 | 2005-02-17 17:00
|  | Opracowanie systemu Pomocy | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 15 | 15 |  | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-11 17:00
|  | Przegląd dokumentacji Pomocy | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 3 | 3 |  | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-06 17:00
|  | Uwzględnienie opinii dotyczących dokumentacji Pomocy | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 2 | 2 |  | 2005-04-11 08:00 | 2005-04-12 17:00
|  | Opracowanie specyfikacji podręczników użytkownika | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 2 | 2 |  | 2005-02-18 08:00 | 2005-02-21 17:00
|  | Opracowanie podręczników użytkownika | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 15 | 15 |  | 2005-03-15 08:00 | 2005-04-04 17:00
|  | Przegląd całej dokumentacji użytkownika | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 2 | 2 |  | 2005-04-11 08:00 | 2005-04-12 17:00
|  | Uwzględnienie opinii dotyczących dokumentacji użytkownika | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 2 | 2 |  | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-19 17:00
|  | Określenie grupy testowej | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 |  | 2005-01-26 13:00 | 2005-01-27 12:00
|  | Instalowanie/rozmieszczanie oprogramowania | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 |  | 2005-04-27 13:00 | 2005-04-28 12:00
|  | Uzyskanie opinii użytkowników | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 |  | 2005-04-28 13:00 | 2005-05-05 12:00
|  | Ocena informacji testowych | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 |  | 2005-05-05 13:00 | 2005-05-06 12:00
|  | Ustalenie ostatecznej strategii rozmieszczania | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 |  | 2005-05-06 13:00 | 2005-05-09 12:00
|  | Opracowanie metod rozmieszczania | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 |  | 2005-05-09 13:00 | 2005-05-10 12:00
|  | Zapewnienie zasobów rozmieszczających | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 |  | 2005-05-10 13:00 | 2005-05-11 12:00
|  | Szkolenie personelu pomocy technicznej | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 |  | 2005-05-11 13:00 | 2005-05-12 12:00
|  | Rozmieszczenie oprogramowania | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 |  | 2005-05-12 13:00 | 2005-05-13 12:00
|  | Udokumentowanie wyciągniętych wniosków | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 |  | 2005-05-13 13:00 | 2005-05-16 12:00
|  | Przekazanie wniosków członkom zespołu | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 |  | 2005-05-16 13:00 | 2005-05-17 12:00
|  | Utworzenie zespołu obsługi oprogramowania | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 |  | 2005-05-17 13:00 | 2005-05-18 12:00

## Arkusz3
ilość dni
ilość dni
4 godz. | 4 | 0.5 | 0.5
1 dzień | 1 | 1 | 1
1 dzień | 1 | 1 | 1
1 dzień | 1 | 1 | 1
5 dn | 5 | 5 | 5
3 dn | 3 | 3 | 3
2 dn | 2 | 2 | 2
4 godz. | 4 | 0.5 | 0.5
1 dzień | 1 | 1 | 1
1 dzień | 1 | 1 | 1
4 godz. | 4 | 0.5 | 0.5
1 dzień | 1 | 1 | 1
2 dn | 2 | 2 | 2
2 dn | 2 | 2 | 2
2 dn | 2 | 2 | 2
1 dzień | 1 | 1 | 1
1 dzień | 1 | 1 | 1
4 dn | 4 | 4 | 4
1 dzień | 1 | 1 | 1
1 dzień | 1 | 1 | 1
1 dzień | 1 | 1 | 1
1 dzień | 1 | 1 | 1
2 dn | 2 | 2 | 2
1 dzień | 1 | 1 | 1
4 godz. | 4 | 0.5 | 0.5
1 dzień | 1 | 1 | 1
1 dzień | 1 | 1 | 1
6 dn | 6 | 6 | 6
5 dn | 5 | 5 | 5
5 dn | 5 | 5 | 5
7,5 dn | 7 | 7.5 | 7.5
4 dn | 4 | 4 | 4
4 dn | 4 | 4 | 4
5 dn | 5 | 5 | 5
2 dn | 2 | 2 | 2
3 dn | 3 | 3 | 3
3 dn | 3 | 3 | 3
2 dn | 2 | 2 | 2
5 dn | 5 | 5 | 5
2 dn | 2 | 2 | 2
3 dn | 3 | 3 | 3
2 dn | 2 | 2 | 2
3 dn | 3 | 3 | 3
3 dn | 3 | 3 | 3
2 dn | 2 | 2 | 2
3 tyg. | 3 | 15 | 15
4 dn | 4 | 4 | 4
3 dn | 3 | 3 | 3
2 dn | 2 | 2 | 2
1 dzień | 1 | 1 | 1
3 tyg. | 3 | 15 | 15
3 dn | 3 | 3 | 3
2 dn | 2 | 2 | 2
2 dn | 2 | 2 | 2
3 tyg. | 3 | 15 | 15
2 dn | 2 | 2 | 2
2 dn | 2 | 2 | 2
1 dzień | 1 | 1 | 1
1 dzień | 1 | 1 | 1
1 tydz. | 1 | 1 | 1
1 dzień | 1 | 1 | 1
1 dzień | 1 | 1 | 1
1 dzień | 1 | 1 | 1
1 dzień | 1 | 1 | 1
1 dzień | 1 | 1 | 1
1 dzień | 1 | 1 | 1
1 dzień | 1 | 1 | 1
1 dzień | 1 | 1 | 1
1 dzień | 1 | 1 | 1

## Arkusz4
Lp. | ID zadania | Wykonanie nominalne % | Wykonawca | ilość dni | ilość osobo-dni | Waga | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Wykonano | Kontrola | Odbiór
0%
Wykonanie ważone %
0%
|  | Nazwa zadania |  | ilość dni |  |  |  |  | 60% | 15% | 10%
|  | Ustalenie zakresu projektu | Dyrektor BAG | 0.5 | 0.5 |  | 2005-01-03 08:00 | 2005-01-03 12:00
|  | Zapewnienie sponsorowania projektu | Dyrektor BAG | 1 | 1 |  | 2005-01-03 13:00 | 2005-01-04 12:00
|  | Zdefiniowanie zasobów wstępnych | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 |  | 2005-01-04 13:00 | 2005-01-05 12:00
|  | Zapewnienie zasobów podstawowych | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 |  | 2005-01-05 13:00 | 2005-01-06 12:00
|  | Przeprowadzenie analizy potrzeb | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 5 | 5 |  | 2005-01-06 13:00 | 2005-01-13 12:00
|  | Naszkicowanie wstępnych specyfikacji modułów oprogramowania | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 3 | 3 |  | 2005-01-13 13:00 | 2005-01-18 12:00
|  | Opracowanie wstępnego budżetu | Naczelnik IS BAG | 2 | 2 |  | 2005-01-18 13:00 | 2005-01-20 12:00
|  | Przegląd specyfikacji oprogramowania/budżetu z zespołem | Naczelnik IS BAG;Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 0.5 | 0.5 |  | 2005-01-20 13:00 | 2005-01-20 17:00
|  | Uwzględnienie opinii dotyczących specyfikacji oprogramowania | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 |  | 2005-01-21 08:00 | 2005-01-21 17:00
|  | Opracowanie przebiegu dostawy | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 |  | 2005-01-24 08:00 | 2005-01-24 17:00
|  | Uzyskanie akceptacji na kontynuowanie (koncepcja, przebieg, budżet) | Dyrektor BAG;Naczelnik IS BAG | 0.5 | 0.5 |  | 2005-01-25 08:00 | 2005-01-25 12:00
|  | Zapewnienie wymaganych zasobów | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 |  | 2005-01-25 13:00 | 2005-01-26 12:00
|  | Przegląd wstępnych specyfikacji modułow oprogramowania | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 2 | 2 |  | 2005-01-26 13:00 | 2005-01-28 12:00
|  | Opracowanie specyfikacji CMS | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 2 | 2 |  | 2005-01-28 13:00 | 2005-02-01 12:00
|  | Opracowanie specyfikacji oswiadczeń majatkowych | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 2 | 2 |  | 2005-02-01 13:00 | 2005-02-03 12:00
|  | Opracowanie specyfikacji aktów prawnych | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 |  | 2005-02-03 13:00 | 2005-02-04 12:00
|  | Opracowanie specyfikacji modułów administracyjnych | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 |  | 2005-02-04 13:00 | 2005-02-07 12:00
|  | Opracowanie prototypów modułów na podstawie specyfikacji funkcjonalnych |  | 4 | 4 |  | 2005-02-07 13:00 | 2005-02-11 12:00
|  | Oprocowanie prototypu CMS | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 |  | 2005-02-07 13:00 | 2005-02-08 12:00
|  | Oprocowanie prototypu oświadczeń majątkowych | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 |  | 2005-02-08 13:00 | 2005-02-09 12:00
|  | Oprocowanie prototypu aktów prawnych | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 |  | 2005-02-09 13:00 | 2005-02-10 12:00
|  | Oprocowanie prototypu modułów administracyjnych | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 |  | 2005-02-10 13:00 | 2005-02-11 12:00
|  | Przegląd specyfikacji funkcjonalnych | Dyrektor BAG | 2 | 2 |  | 2005-02-11 13:00 | 2005-02-15 12:00
|  | Uwzględnienie opinii w specyfikacji funkcjonalnej | Dyrektor BAG | 1 | 1 |  | 2005-02-15 13:00 | 2005-02-16 12:00
|  | Uzyskanie akceptacji na kontynuowanie | Dyrektor BAG;Naczelnik IS BAG | 0.5 | 0.5 |  | 2005-02-16 13:00 | 2005-02-16 17:00
|  | Przegląd specyfikacji funkcjonalnych | Deweloper Jan Babacki | 1 | 1 |  | 2005-02-17 08:00 | 2005-02-17 17:00
|  | Określenie parametrów projektowania modularnego/warstwowego | Deweloper Jan Babacki | 1 | 1 |  | 2005-02-18 08:00 | 2005-02-18 17:00
|  | Projekt i budowa warstwy bazy danych | Deweloper Jan Babacki | 6 | 6 |  | 2005-02-21 08:00 | 2005-02-28 17:00
|  | Projekt i budowa warstwy aplikacji | Deweloper Jan Babacki | 5 | 5 |  | 2005-03-01 08:00 | 2005-03-07 17:00
|  | Projekt i budowa warstwy prezentacji | Graficy z firmy zewnętrznej | 5 | 5 |  | 2005-03-03 08:00 | 2005-03-09 17:00
|  | Testowanie przez deweloperów (wstępne debugowanie) | Deweloper Jan Babacki;Graficy z firmy zewnętrznej | 7.5 | 7.5 |  | 2005-03-10 08:00 | 2005-03-21 12:00
|  | Opracowanie planów testowania jednostek na podstawie specyfikacji produktu | Testerzy z firmy zewnętrznej | 4 | 4 |  | 2005-02-17 08:00 | 2005-02-22 17:00
|  | Opracowanie planów testu integracji na podstawie specyfikacji produktu | Testerzy z firmy zewnętrznej | 4 | 4 |  | 2005-02-21 08:00 | 2005-02-24 17:00
|  | Przegląd kodu modularnego | Testerzy z firmy zewnętrznej | 5 | 5 |  | 2005-03-21 13:00 | 2005-03-28 12:00
|  | Testowanie zgodności modułów składowych ze specyfikacją produktu | Testerzy z firmy zewnętrznej | 2 | 2 |  | 2005-03-28 13:00 | 2005-03-30 12:00
|  | Określenie różnic w odniesieniu do specyfikacji produktu | Testerzy z firmy zewnętrznej | 3 | 3 |  | 2005-03-30 13:00 | 2005-04-04 12:00
|  | Modyfikowanie kodu | Deweloper Jan Babacki | 3 | 3 |  | 2005-04-04 13:00 | 2005-04-07 12:00
|  | Ponowne testowanie zmodyfikowanego kodu | Testerzy z firmy zewnętrznej | 2 | 2 |  | 2005-04-07 13:00 | 2005-04-11 12:00
|  | Testowanie integracji modułów | Testerzy z firmy zewnętrznej | 5 | 5 |  | 2005-04-11 13:00 | 2005-04-18 12:00
|  | Określenie różnic w odniesieniu do specyfikacji | Testerzy z firmy zewnętrznej | 2 | 2 |  | 2005-04-18 13:00 | 2005-04-20 12:00
|  | Modyfikowanie kodu | Deweloper Jan Babacki | 3 | 3 |  | 2005-04-20 13:00 | 2005-04-25 12:00
|  | Ponowne testowanie zmodyfikowanego kodu | Testerzy z firmy zewnętrznej | 2 | 2 |  | 2005-04-25 13:00 | 2005-04-27 12:00
|  | Opracowanie specyfikacji szkolenia dla użytkowników oprogramowania | Wykładowca Jan Dabacki | 3 | 3 |  | 2005-02-17 08:00 | 2005-02-21 17:00
|  | Opracowanie specyfikacji szkolenia dla personelu punktu pomocy | Wykładowca Jan Dabacki | 3 | 3 |  | 2005-02-21 08:00 | 2005-02-23 17:00
|  | Określenie metod przeprowadzania szkolenia (szkolenie z użyciem komputerów, w pracowniach itp.) | Wykładowca Jan Dabacki | 2 | 2 |  | 2005-02-25 08:00 | 2005-02-28 17:00
|  | Opracowanie materiałów szkoleniowych | Wykładowca Jan Dabacki | 15 | 15 |  | 2005-03-21 13:00 | 2005-04-11 12:00
|  | Przeprowadzenie studiów przydatności szkolenia | Wykładowca Jan Dabacki | 4 | 4 |  | 2005-04-11 13:00 | 2005-04-15 12:00
|  | Kończenie opracowywania materiałów szkoleniowych | Wykładowca Jan Dabacki | 3 | 3 |  | 2005-04-15 13:00 | 2005-04-20 12:00
|  | Opracowanie zasad przeprowadzania szkolenia | Wykładowca Jan Dabacki | 2 | 2 |  | 2005-04-20 13:00 | 2005-04-22 12:00
|  | Opracowanie specyfikacji Pomocy | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 1 | 1 |  | 2005-02-17 08:00 | 2005-02-17 17:00
|  | Opracowanie systemu Pomocy | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 15 | 15 |  | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-11 17:00
|  | Przegląd dokumentacji Pomocy | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 3 | 3 |  | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-06 17:00
|  | Uwzględnienie opinii dotyczących dokumentacji Pomocy | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 2 | 2 |  | 2005-04-11 08:00 | 2005-04-12 17:00
|  | Opracowanie specyfikacji podręczników użytkownika | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 2 | 2 |  | 2005-02-18 08:00 | 2005-02-21 17:00
|  | Opracowanie podręczników użytkownika | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 15 | 15 |  | 2005-03-15 08:00 | 2005-04-04 17:00
|  | Przegląd całej dokumentacji użytkownika | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 2 | 2 |  | 2005-04-11 08:00 | 2005-04-12 17:00
|  | Uwzględnienie opinii dotyczących dokumentacji użytkownika | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 2 | 2 |  | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-19 17:00
|  | Określenie grupy testowej | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 |  | 2005-01-26 13:00 | 2005-01-27 12:00
|  | Instalowanie/rozmieszczanie oprogramowania | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 |  | 2005-04-27 13:00 | 2005-04-28 12:00
|  | Uzyskanie opinii użytkowników | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 |  | 2005-04-28 13:00 | 2005-05-05 12:00
|  | Ocena informacji testowych | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 |  | 2005-05-05 13:00 | 2005-05-06 12:00
|  | Ustalenie ostatecznej strategii rozmieszczania | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 |  | 2005-05-06 13:00 | 2005-05-09 12:00
|  | Opracowanie metod rozmieszczania | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 |  | 2005-05-09 13:00 | 2005-05-10 12:00
|  | Zapewnienie zasobów rozmieszczających | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 |  | 2005-05-10 13:00 | 2005-05-11 12:00
|  | Szkolenie personelu pomocy technicznej | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 |  | 2005-05-11 13:00 | 2005-05-12 12:00
|  | Rozmieszczenie oprogramowania | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 |  | 2005-05-12 13:00 | 2005-05-13 12:00
|  | Udokumentowanie wyciągniętych wniosków | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 |  | 2005-05-13 13:00 | 2005-05-16 12:00
|  | Przekazanie wniosków członkom zespołu | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 |  | 2005-05-16 13:00 | 2005-05-17 12:00
|  | Utworzenie zespołu obsługi oprogramowania | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 |  | 2005-05-17 13:00 | 2005-05-18 12:00

## Arkusz1 (2)
Lp. | ID zadania | Wykonanie nominalne % | Wykonawca | ilość dni | ilość osobo-dni | Waga | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Zlecono | Wykonano | Kontrola | Odbiór | % zaaw-nom | il-dni | il-osobo-dni | 2001-09-10 | 2001-09-17 | 2001-09-24 | 2001-10-01 | 2001-10-08 | 2001-10-15 | 2001-10-22 | 2001-10-29 | 2001-11-05 | 2001-11-12 | 2001-11-19 | 2001-11-26 | 2001-12-03 | 2001-12-10 | 2001-12-17
#REF!
|  | Wykonanie ważone % | [13 empty] | wrzesień | wrzesień | wrzesień | październik | październik | październik | październik | październik | listopad | listopad | listopad | listopad | grudzień | grudzień | grudzień
#REF!
|  | Nazwa zadania |  | ilość dni |  |  |  |  | 15% | 60% | 15% | 10%
[16 empty] | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
|  | Ustalenie zakresu projektu | Dyrektor BAG | 0.5 | 0.5 |  | 2005-01-03 08:00 | 2005-01-03 12:00
|  | Zapewnienie sponsorowania projektu | Dyrektor BAG | 1 | 1 |  | 2005-01-03 13:00 | 2005-01-04 12:00
|  | Zdefiniowanie zasobów wstępnych | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 |  | 2005-01-04 13:00 | 2005-01-05 12:00
|  | Zapewnienie zasobów podstawowych | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 |  | 2005-01-05 13:00 | 2005-01-06 12:00
|  | Przeprowadzenie analizy potrzeb | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 5 | 5 |  | 2005-01-06 13:00 | 2005-01-13 12:00
|  | Naszkicowanie wstępnych specyfikacji modułów oprogramowania | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 3 | 3 |  | 2005-01-13 13:00 | 2005-01-18 12:00
|  | Opracowanie wstępnego budżetu | Naczelnik IS BAG | 2 | 2 |  | 2005-01-18 13:00 | 2005-01-20 12:00
|  | Przegląd specyfikacji oprogramowania/budżetu z zespołem | Naczelnik IS BAG;Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 0.5 | 0.5 |  | 2005-01-20 13:00 | 2005-01-20 17:00
|  | Uwzględnienie opinii dotyczących specyfikacji oprogramowania | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 |  | 2005-01-21 08:00 | 2005-01-21 17:00
|  | Opracowanie przebiegu dostawy | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 |  | 2005-01-24 08:00 | 2005-01-24 17:00
|  | Uzyskanie akceptacji na kontynuowanie (koncepcja, przebieg, budżet) | Dyrektor BAG;Naczelnik IS BAG | 0.5 | 0.5 |  | 2005-01-25 08:00 | 2005-01-25 12:00
|  | Zapewnienie wymaganych zasobów | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 |  | 2005-01-25 13:00 | 2005-01-26 12:00
|  | Przegląd wstępnych specyfikacji modułow oprogramowania | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 2 | 2 |  | 2005-01-26 13:00 | 2005-01-28 12:00
|  | Opracowanie specyfikacji CMS | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 2 | 2 |  | 2005-01-28 13:00 | 2005-02-01 12:00
|  | Opracowanie specyfikacji oswiadczeń majatkowych | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 2 | 2 |  | 2005-02-01 13:00 | 2005-02-03 12:00
|  | Opracowanie specyfikacji aktów prawnych | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 |  | 2005-02-03 13:00 | 2005-02-04 12:00
|  | Opracowanie specyfikacji modułów administracyjnych | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 |  | 2005-02-04 13:00 | 2005-02-07 12:00
|  | Opracowanie prototypów modułów na podstawie specyfikacji funkcjonalnych |  | 4 | 4 |  | 2005-02-07 13:00 | 2005-02-11 12:00
|  | Oprocowanie prototypu CMS | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 |  | 2005-02-07 13:00 | 2005-02-08 12:00
|  | Oprocowanie prototypu oświadczeń majątkowych | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 |  | 2005-02-08 13:00 | 2005-02-09 12:00
|  | Oprocowanie prototypu aktów prawnych | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 |  | 2005-02-09 13:00 | 2005-02-10 12:00
|  | Oprocowanie prototypu modułów administracyjnych | Analityk Jan Abacki i Management Funkcjonalny | 1 | 1 |  | 2005-02-10 13:00 | 2005-02-11 12:00
|  | Przegląd specyfikacji funkcjonalnych | Dyrektor BAG | 2 | 2 |  | 2005-02-11 13:00 | 2005-02-15 12:00
|  | Uwzględnienie opinii w specyfikacji funkcjonalnej | Dyrektor BAG | 1 | 1 |  | 2005-02-15 13:00 | 2005-02-16 12:00
|  | Uzyskanie akceptacji na kontynuowanie | Dyrektor BAG;Naczelnik IS BAG | 0.5 | 0.5 |  | 2005-02-16 13:00 | 2005-02-16 17:00
|  | Przegląd specyfikacji funkcjonalnych | Deweloper Jan Babacki | 1 | 1 |  | 2005-02-17 08:00 | 2005-02-17 17:00
|  | Określenie parametrów projektowania modularnego/warstwowego | Deweloper Jan Babacki | 1 | 1 |  | 2005-02-18 08:00 | 2005-02-18 17:00
|  | Projekt i budowa warstwy bazy danych | Deweloper Jan Babacki | 6 | 6 |  | 2005-02-21 08:00 | 2005-02-28 17:00
|  | Projekt i budowa warstwy aplikacji | Deweloper Jan Babacki | 5 | 5 |  | 2005-03-01 08:00 | 2005-03-07 17:00
|  | Projekt i budowa warstwy prezentacji | Graficy z firmy zewnętrznej | 5 | 5 |  | 2005-03-03 08:00 | 2005-03-09 17:00
|  | Testowanie przez deweloperów (wstępne debugowanie) | Deweloper Jan Babacki;Graficy z firmy zewnętrznej | 7.5 | 7.5 |  | 2005-03-10 08:00 | 2005-03-21 12:00
|  | Opracowanie planów testowania jednostek na podstawie specyfikacji produktu | Testerzy z firmy zewnętrznej | 4 | 4 |  | 2005-02-17 08:00 | 2005-02-22 17:00
|  | Opracowanie planów testu integracji na podstawie specyfikacji produktu | Testerzy z firmy zewnętrznej | 4 | 4 |  | 2005-02-21 08:00 | 2005-02-24 17:00
|  | Przegląd kodu modularnego | Testerzy z firmy zewnętrznej | 5 | 5 |  | 2005-03-21 13:00 | 2005-03-28 12:00
|  | Testowanie zgodności modułów składowych ze specyfikacją produktu | Testerzy z firmy zewnętrznej | 2 | 2 |  | 2005-03-28 13:00 | 2005-03-30 12:00
|  | Określenie różnic w odniesieniu do specyfikacji produktu | Testerzy z firmy zewnętrznej | 3 | 3 |  | 2005-03-30 13:00 | 2005-04-04 12:00
|  | Modyfikowanie kodu | Deweloper Jan Babacki | 3 | 3 |  | 2005-04-04 13:00 | 2005-04-07 12:00
|  | Ponowne testowanie zmodyfikowanego kodu | Testerzy z firmy zewnętrznej | 2 | 2 |  | 2005-04-07 13:00 | 2005-04-11 12:00
|  | Testowanie integracji modułów | Testerzy z firmy zewnętrznej | 5 | 5 |  | 2005-04-11 13:00 | 2005-04-18 12:00
|  | Określenie różnic w odniesieniu do specyfikacji | Testerzy z firmy zewnętrznej | 2 | 2 |  | 2005-04-18 13:00 | 2005-04-20 12:00
|  | Modyfikowanie kodu | Deweloper Jan Babacki | 3 | 3 |  | 2005-04-20 13:00 | 2005-04-25 12:00
|  | Ponowne testowanie zmodyfikowanego kodu | Testerzy z firmy zewnętrznej | 2 | 2 |  | 2005-04-25 13:00 | 2005-04-27 12:00
|  | Opracowanie specyfikacji szkolenia dla użytkowników oprogramowania | Wykładowca Jan Dabacki | 3 | 3 |  | 2005-02-17 08:00 | 2005-02-21 17:00
|  | Opracowanie specyfikacji szkolenia dla personelu punktu pomocy | Wykładowca Jan Dabacki | 3 | 3 |  | 2005-02-21 08:00 | 2005-02-23 17:00
|  | Określenie metod przeprowadzania szkolenia (szkolenie z użyciem komputerów, w pracowniach itp.) | Wykładowca Jan Dabacki | 2 | 2 |  | 2005-02-25 08:00 | 2005-02-28 17:00
|  | Opracowanie materiałów szkoleniowych | Wykładowca Jan Dabacki | 15 | 15 |  | 2005-03-21 13:00 | 2005-04-11 12:00
|  | Przeprowadzenie studiów przydatności szkolenia | Wykładowca Jan Dabacki | 4 | 4 |  | 2005-04-11 13:00 | 2005-04-15 12:00
|  | Kończenie opracowywania materiałów szkoleniowych | Wykładowca Jan Dabacki | 3 | 3 |  | 2005-04-15 13:00 | 2005-04-20 12:00
|  | Opracowanie zasad przeprowadzania szkolenia | Wykładowca Jan Dabacki | 2 | 2 |  | 2005-04-20 13:00 | 2005-04-22 12:00
|  | Opracowanie specyfikacji Pomocy | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 1 | 1 |  | 2005-02-17 08:00 | 2005-02-17 17:00
|  | Opracowanie systemu Pomocy | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 15 | 15 |  | 2005-02-21 08:00 | 2005-03-11 17:00
|  | Przegląd dokumentacji Pomocy | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 3 | 3 |  | 2005-04-04 08:00 | 2005-04-06 17:00
|  | Uwzględnienie opinii dotyczących dokumentacji Pomocy | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 2 | 2 |  | 2005-04-11 08:00 | 2005-04-12 17:00
|  | Opracowanie specyfikacji podręczników użytkownika | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 2 | 2 |  | 2005-02-18 08:00 | 2005-02-21 17:00
|  | Opracowanie podręczników użytkownika | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 15 | 15 |  | 2005-03-15 08:00 | 2005-04-04 17:00
|  | Przegląd całej dokumentacji użytkownika | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 2 | 2 |  | 2005-04-11 08:00 | 2005-04-12 17:00
|  | Uwzględnienie opinii dotyczących dokumentacji użytkownika | Sp. ds. komunikacji technicznej Jan Fabacki | 2 | 2 |  | 2005-04-18 08:00 | 2005-04-19 17:00
|  | Określenie grupy testowej | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 |  | 2005-01-26 13:00 | 2005-01-27 12:00
|  | Instalowanie/rozmieszczanie oprogramowania | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 |  | 2005-04-27 13:00 | 2005-04-28 12:00
|  | Uzyskanie opinii użytkowników | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 |  | 2005-04-28 13:00 | 2005-05-05 12:00
|  | Ocena informacji testowych | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 |  | 2005-05-05 13:00 | 2005-05-06 12:00
|  | Ustalenie ostatecznej strategii rozmieszczania | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 |  | 2005-05-06 13:00 | 2005-05-09 12:00
|  | Opracowanie metod rozmieszczania | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 |  | 2005-05-09 13:00 | 2005-05-10 12:00
|  | Zapewnienie zasobów rozmieszczających | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 |  | 2005-05-10 13:00 | 2005-05-11 12:00
|  | Szkolenie personelu pomocy technicznej | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 |  | 2005-05-11 13:00 | 2005-05-12 12:00
|  | Rozmieszczenie oprogramowania | Wdrożeniowiec Jan Cabacki | 1 | 1 |  | 2005-05-12 13:00 | 2005-05-13 12:00
|  | Udokumentowanie wyciągniętych wniosków | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 |  | 2005-05-13 13:00 | 2005-05-16 12:00
|  | Przekazanie wniosków członkom zespołu | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 |  | 2005-05-16 13:00 | 2005-05-17 12:00
|  | Utworzenie zespołu obsługi oprogramowania | Naczelnik IS BAG | 1 | 1 |  | 2005-05-17 13:00 | 2005-05-18 12:00