## Obliczenia
CPM-COST
Przykład. Mając dane charakteryzujące przedsięwzięcie P (tabl) dokonać skrócenia całkowitego czasu wykonania programu tak, aby koszt przyśpieszenia terminu ukończenia przedsięwzięcia był jak najmniejszy.
i-j | tn | tgr | Kn | Kgr | S
1-2 | 8 | 6 | 280 | 400 | 60
1-3 | 10 | 5 | 100 | 150 | 10
2-4 | 6 | 4 | 300 | 400 | 50
4-6 | 12 | 10 | 260 | 300 | 20
3-5 | 15 | 15 | 150 | 150 | -
5-6 | 10 | 2 | 200 | 360 | 20
|  |  | 1290 | 1760
tn | - czas normalny czynności, przy którym koszt wykonania
czynności Kn jest najniższy
tgr | - czas graniczny, najkrótszy możliwy ze względów technicznych
czas wykonania czynności, któremu towarzyszy koszt Kgr
S | - średni gradient kosztu - przyrost kosztów wykonania czynności
przy skróceniu czasu jej wykonania o jednostkę
S = (Kgr – Kn) / (tn – tgr)
Obliczenia ti, i = 1, 2, ..., 6 |  |  | t2 = t1 + t12; t3 = t1 + t13; t4 = t2 + t24;
t5 = t3 + t35; t6 = max (t4 + t45; t5 + t56)
Obliczenia Ti, i = 1, 2, ..., 6 |  |  | T6 = t6; T5 = T6 - t56; T4 = T6 - t46; T3 = T5 - t35
T2 = T4 - t24; T1 = min(T2 - t12; T3 - t13)
Obliczenia Li, i = 1, 2, ..., 6 |  |  | Li = Ti - ti
Obliczenia zij, i = 1, 2, ..., 5, j = 2, 3, ..., 6 |  |  |  |  | zij = Tj - tij - ti
z12, z13. z24, z35, z46, z56
Ścieżka krytyczna
==>Harmonogram
Skrócenie czasu wykonania projektu: etap 1 do wyrównania ścieżek
Koszt skrócenia: DK1 = 5 dni * 10 jp/dzień + 4 dni * 20 jp/dzień = 130 jp
Skrócenie czasu wykonania projektu: etap 2 - jednakowe możliwe skrócenie ścieżek
Koszt skrócenia: DK2 = 4 dni * 20 jp/dzień + 2 dni * 20 jp/dzień + 2 dni * 50 jp/dzień = 220 jp
Łączny minimalny przyrost kosztu maksymalnego skrócenia czasu wykonania przedsięwzięcia
z 35 dni do 22 dni (o 13 dni) wyniesie DK = DK1 + DK2 = 130 + 220 = 350 jp
6
10
15
10
12
8
1
3
2
4
5
6
6
10
15
10
12
8
1
3
2
4
5
6
0
8
14
10
25
35
6
10
15
10
12
8
1
3
2
4
5
6
0
8
14
10
25
35
35
23
17
25
10
0
6
10
15
10
12
8
1
3
2
4
5
6
0
8
14
10
25
35
35
23
17
25
10
0
9
0
0
0
0
9
z12 = 9
6
10
15
10
12
8
1
3
2
4
5
6
0
8
14
10
25
35
35
23
17
25
10
0
9
0
0
0
0
9
z34 = 0
z24 = 9
z46 = 9
z13 = 0
z46 = 0
z12 = 9
6
10
15
10
12
8
1
3
2
4
5
6
0
8
14
10
25
35
35
23
17
25
10
0
9
0
0
0
0
9
z34 = 0
z24 = 9
z46 = 9
z13 = 0
z46 = 0
z12 = 0
6
5
15
6
12
8
1
3
2
4
5
6
0
8
14
5
20
26
26
14
8
20
5
0
9
0
0
0
0
9
z34 = 0
z24 = 0
z46 = 0
z13 = 0
z46 = 0
z12 = 0
4
5
15
2
10
8
1
3
2
4
5
6
0
8
12
5
20
22
22
12
8
20
5
0
9
0
0
0
0
9
z34 = 0
z24 = 0
z46 = 0
z13 = 0
z46 = 0

## Harmonogram
i-j | tn | tgr | Kn | Kgr | S
1-2 | 8 | 6 | 280 | 400 | 60
1-3 | 10 | 5 | 100 | 150 | 10
2-4 | 6 | 4 | 300 | 400 | 50
4-6 | 12 | 10 | 260 | 300 | 20
3-5 | 15 | 15 | 150 | 150 | -
5-6 | 10 | 2 | 200 | 360 | 20
i-j | ti | ti-j | ti + ti-j | Tj | zi-j
1-3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0
3-5 | 10 | 15 | 25 | 25 | 0
5-6 | 25 | 10 | 35 | 35 | 0
1-2 | 0 | 8 | 8 | 17 | 9
2-4 | 8 | 6 | 14 | 23 | 9
4-6 | 14 | 12 | 26 | 35 | 9
i-j |  | ti | ti-j | zi-j | Tj
1-3 |  | 0 | 10 | 0 | 10
3-5 |  | 10 | 15 | 0 | 25
5-6 |  | 25 | 10 | 0 | 35
1-2 |  | 0 | 8 | 9 | 17
2-4 |  | 8 | 6 | 9 | 23
4-6 |  | 14 | 12 | 9 | 35

## Arkusz2 (2)
i-j | tn | tgr | Kn | Kgr | S
1-2 | 8 | 6 | 280 | 400 | 60
1-3 | 10 | 5 | 100 | 150 | 10
2-4 | 6 | 4 | 300 | 400 | 50
4-6 | 12 | 10 | 260 | 300 | 20
3-5 | 15 | 15 | 150 | 150 | -
5-6 | 10 | 2 | 200 | 360 | 20
i-j | ti | ti-j | ti + ti-j | Tj | zi-j
1-3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0
3-5 | 10 | 15 | 25 | 25 | 0
5-6 | 25 | 10 | 35 | 35 | 0
1-2 | 0 | 8 | 8 | 17 | 9
2-4 | 8 | 6 | 14 | 23 | 9
4-6 | 14 | 12 | 26 | 35 | 9