PROGRAMOWANIE SIECIOWE

- Metody sieciowe zdeterminowane

(sieci typu DAN - Deterministic Analysis Network)

- Metody sieciowe stochastyczne

(sieci typu GAN - Generalized Analysis Network)

PODSTAWOWE POJĘCIA:

Przedsięwzięcie -	zorganizowane działanie zmierzające do osiągnięcia określonego celu; praca do wykonania (graf)

Elementy przedsięwzięcia to:

Zdarzenia -	wyróżnione stany zaawansowania prac przy realizacji przedsięwzięcia (wierzchołki grafu)

Czynności -	wyodrębnione części przedsięwzięcia, charakteryzujące się czasem trwania, terminami rozpoczęcia i zakończenia, kosztami (łuki skierowane w grafie)

METODY ANALIZY SIECIOWEJ DAN

- Metoda ścieżki krytycznej, CPM (Critical Path Method)

- jej rozszerzenie o analizę czasowo - kosztową CPM-COST

- Metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique)

- jej rozszerzenie PERT-COST

Metoda CPM

Oznaczenie zdarzenia

i

T

L

t

Numer zdarzenia

Najpóźniejszy dopuszczalny termin zajścia

Najwcześniejszy moment zajścia

Zapas czasu dla zdarzenia

Czynność

Czynność pozorna

Oznaczenie czynności