TYPOWE ŹRÓDŁA RYZYKA W PROJEKTACH INFORMATYCZNYCH

- Projekty informatyczne wprowadzają zmiany w organizacji, a zatem ze swej natury są ryzykownymi przedsięwzięciami;

- Każdy projekt ma narzucone uwarunkowania realizacyjne (technologiczne, kosztowe, terminowe). Czasami te ograniczenia sprawiają, że projekt staje się niewykonalny;

- Kierownik projektu postępując nieprofesjonalnie (brak wiedzy, niedostateczne planowanie, zły nadzór nad zespołami projektowymi) zwiększa poziom ryzyka;

- Nieodpowiednia ocena sytuacji początkowej wskutek nadmiernego optymizmu realizatorów i decydentów często przesłania zagrożenia i stanowi podstawy do zbyt ryzykownych decyzji.

- Projekty informatyczne często wykorzystują nowe, nie do końca sprawdzone technologie i bywają realizowane przez niedoświadczone zespoły. Często brak jest ekspertów, którzy mogliby służyć radą w sytuacjach kryzysowych.

- Czynniki zewnętrzne, na które nie mamy wpływu, stanowią istotne ryzyko w projekcie (prawne, polityczne).

- Ryzykowne są projekty z długim harmonogramem – grożą istotne zmiany otoczenia, technologii. Długie harmonogramy skłaniają do niskiej efektywności działań początkowych.

- Duże wymagania dotyczące wydajności i niezawodności systemów informatycznych, których być może trudno będzie sprostać.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM:

Zarządzanie ryzykiem jest ciągiem cyklicznie powtarzanych czynności (działań):

Identyfikacja ryzyka, która polega na określaniu, jakie zdarzenia mogą być niepomyślne dla realizacji projektu. Ryzyka należy udokumentować, podstawiając wszystkie warunki jego zaistnienia i przewidywane konsekwencje dla projektu.

Ocena zidentyfikowanego ryzyka zawiera oszacowane prawdopodobieństwo wystąpienia i wagę jego negatywnych skutków dla projektu.

Dla każdego istotnego zagrożenia (iloczyn wagi i prawdopodobieństwa >= 20) należy przygotować plan zapobiegawczy. Plan zapobiegania dla danego ryzyka jest składową planu zapobiegania ryzyku całego projektu.

Realizacja planu zapobiegania ryzykom powinna być monitorowana. Trzeba regularnie kontrolować zmienność poczynionych szacunków.

Powyższe działania należy powtarzać cyklicznie w trakcie trwania całego projektu. Pewne ryzyka przestają być aktualne, mogą natomiast pojawiać się nowe.

IDENTYFIKACJA RYZYKA:

Identyfikacja ryzyka w projekcie powinna być wykonana cyklicznie, ale najistotniejsze jest wstępne określenie zagrożeń. Podczas pierwszych prac planistycznych należy odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań:

- Po co ma być realizowany dany projekt?

- Co konkretnie należy wykonać?

- Kiedy musimy zakończyć pracę?

- Jak technicznie będziemy realizować dany projekt?

- Kto będzie wykonawcą prac?

- Kto będzie odbiorcą produktów projektu?

W fazie wstępnej należy również ocenić zagrożenia celów biznesowych. Należy identyfikować ryzyka związane:

- z powodzeniem przedsięwzięcia – co rozumiemy przez zakończenie p. sukcesem,

- ze spodziewanym zyskiem w stosunku do kosztów projektu;

- z uzyskaniem satysfakcji odbiorcy produktów projektu;

Niezidentyfikowane ryzyka w projekcie są równoznaczne z akceptacją zagrożenia.

IDENTYFIKACJA RYZYKA – WPŁYW UŻYTKOWNIKA NA REALIZOWANY PROJEKT

W celu identyfikacji ryzyka wynikającego z wpływu użytkownika na realizowany projekt informatyczny warto rozważyć następujące zagadnienia:

- Dostarczany system jest dostarczany:

  - Jednorodnej grupie użytkowników;

  - Zróżnicowanym grupom użytkowników;

- Czy użytkowników można określić jako rozumiejących technologię informatyczną i umiejących się nią posługiwać?

- Jaka jest liczba użytkowników końcowych?

- Czy wprowadzenie systemu spowoduje potrzebę zmiany sposobu pracy?

- Czy użytkownicy rozumieją w jaki sposób i dlaczego system zmodyfikuje ich środowisko pracy i codzienne procedury?

- Czy znaczne zmiany w strukturze organizacyjnej stanowią warunków wdrożenia systemu lub uzyskania korzyści?

- Czy przewiduje się konieczność uzyskania zgody użytkowników w przypadku zmian w organizacji pracy?

- Czy użytkownicy rozumieją konieczność szkolenia nieodzownego w przypadku systemu tego typu?