W projekcie budowa.mpp na ścieżce krytycznej leży zadanie:

przysypanie fundamentów

montaż okien na parterze

malowanie i dopasowywanie elewacji zewnętrznej

Uwaga: aby pobrać i otworzyć projekt budowa.mpp kliknij prawym klawiszem myszy na ten link >>> budowa.mpp

Czasy trwania zadań A,B,C,D,E wynoszą odpowiednio:

A - 4 dni

B - 4 dni

C - 3 dni

D - 6 dni

E - 8 dni

Zadanie B może zostać rozpoczęte po zakończenie zadania A

Zadanie C może zostać rozpoczęte po zakończeniu zadań B i E

Zadanie D może zostać rozpoczęte po zakończeniu zadań B i E

zadania C, D, E leżą na ścieżce krytycznej

skrócenie czasu trwania zadania C o jeden dzień skróci czas wykonania projektu o 1 dzień

wydłużenie czasu trwania zadania B o jeden dzień nie wpłynie na czas wykonania całego projektu

Rysunek powyżej przedstawia wykres Gantta projektu składającego się z zadań A,B,C,D i E,

których czas wykonania wynosi odpowiednio 5,7,2,2 i 5 jednostek. Proszę zaznaczyć prawdziwe

stwierdzenia dotyczące tego projektu.

najkrótszy czas wykonania całego projektu to 14 jednostek

skrócenie czasu wykonania zadania A z 5 do 3 jednostek nie skróci czasu wykonania całego projektu

wydłużenie czasu wykonania zadania C z 2 do 3 jednostek wydłuży czas wykonania całego projektu o 1 jednostkę

Czas trwania całego projektu:

nie może być mniejszy od sumy czasów wszystkich zadań leżących na ścieżce krytycznej

zmniejszy się jeśli skrócimy czas jakiegokolwiek zadannia leżącego na ścieżce krytycznej

może być krótszy od czasu zadania nie leżącego na ścieżce krytycznej

Całkowity zapas czasu to:

różnica między planowanym czasem wykonania projektu a sumą czasów zadań leżących na ścieżce

czas przewidziany na wykonanie wszystkich zadań w projekcie

ilość czasu, o jaką zadanie może być opóźnione bez opóźniania daty zakończenia projektu.

Czas potrzebny na wykonanie zadania A wynosi 5 dni a zadania B 7 dni.

gdy zadania są wykonywane równolegle czas wykonania obu wyniesie 12 dni

najszybciej można te zadania wykonać w ciągu 12 dni

gdy zadania są wykonywane równolegle skrócenie czasu wykonania zadania B nie wpłynie na czas wykonania obu

W projekcie budowa.mpp czas trwania grupy zadań "Stawianie szkieletu konstrukcji" oszacowano na:

22 dni

24 dni

30 dni