Procesowe- scisle opisane, charakteryzuje powtarzalność czynności,

Zarządź projektowe – zbiór czynności niepowtarzalnych, które w określonym czasie mają doprowadzić do osiągnięcia określonego celu.

Wdrażanie projektów informatycznych 80% nie konczy się sukcesem– Wazne SA metody postepowania, które zmniejszyloby ryzyko niepowodzenia np. Prince2. Trzy wymiary, które w sposób ścisły od siebie zaleza: czas, zasoby, zakres.

Przyczyny niepowodzenia projektów informatycznych:

- brak odpowiedniej koordynacji zasobów i działań

- brak właściwej komunikacji pomiędzy stronami, co skutkuje dostarczeniem klientowi nie tego, czego oczekiwał

- złe oszacowanie czasu trwania i kosztów projektu

- stosowanie nieodpowiednich kryteriów ocen

- niewłaściwe zaplanowanie zasobów, czynności, harmonogramów

- brak właściwej kontroli postepów prac, w rezultacie czego ich prawdziwy stan jest -identyfikowany za późno, by uruchomić działania naprawcze

- brak odpowiedniej kontroli jakości, przez co dostarczone produkty są nieakceptowane lub nieużyteczne

Metodyki zarządzania projektami

- uniwersalne – PMI, PRINCE

- dedykowane – służą do wdrożenia produktów konkretnych firm ( dedykowane pod konkretny produkt)

PMI – metodyka amerykańska, PRINCE (Projects In Controlled Environment)

Opracowana w Wielkiej Brytani, do zarządzania projektami na szczeblu administracji rządowej. Nadaje się do prowadzenia projektów informatycznych

PRINCE2 – cechy charakterystyczne:

- wyróżnia produkty końcowe projektu oraz produkty w zakresie zarządzania jakością

- skupia uwagę na jakości produktów

- oddziela aspekty zarządcze od technicznych (merytorycznych) w zakresie organizacji, planowania i sterowania

- umożliwia sterowanie na wszystkich poziomach

- umożliwia precyzyjne obserwowanie postępów projektu na wszystkich jego etapach

- stanowi narzędzie komunikacji dla wszystkich pracownikow zaangażowanych w projekcie

- zapewnia przebieg pracy w okreslonej kolejności (wada i zaleta)

- zapewnia zaangażowanie w projekcie ze strony strategicznego kierownictwa we właściwych momentach i we właściwych sytuacjach

- umożliwia zatrzymanie i wznowienie projektu w sposób calkowicie kontrolowany

w dowolnym momencie projektu

- metodyka okresla kiedy projekt traci sens biznesowy

- zakłada obecność określonej grupy użytkowników produktu w projekcie

Działania projektowe

– konieczność podejmownia decyzji nieodwracalnych ze względu na sytuacje typu „one shot”

- jakościowa i ilościowa swoboda ruchu

- większy wpływ zmiennych czynników zewn niż wewnętrznych

- znaczna wielkość zmian,

- zespoły projektowe powoływane dla potrzeb projektu lub jego poszcz faz

- świeża i twórcza atmosfera projektu

- wysoka częstotliwość niespójności pomiędzy celami a środkami (zasobami)

- cele projektu mają charakter hipotetyczny

Zarządzanie projektami

- Zarzadzanie zakresem projektu –rozpoczecie, planowanie, definiowanie, weryfikacja i kontrola zakresu

- Zarzadzanie czasem – def działań, określenie następstwa, szacowanie czasu trwania, tworzenie terminarza, kontrola terminów

- zarzadzanie kosztami – planowanie zasobów, szacow kosztów

- Zarzadzanie jakościa

- Zarz ryzykiem identyfikacja i obliczanie ryzyka

- Zarz zasobami ludzkimi – planowanie organizacji, nabór personelu, rozwój zespołów

- zarz komunikacja – planowanie komunikacji, dystrybucja informacji, sprawozdania, administracja

- zarz zleceniami – planowanie zleceń i ofertowania, ofertowanie, selekcja źródeł, administracja i zamknięcie kontraktu

- Zarządź integracja projektu – rozwój planu, wykonanie planu, nadzór ogólny

Metodyka PRINCE2

Proces nadrzedny: PZP – Przygotowanie założeń projektu: podprocesy

PZP1 – Powołanie komitetu sterującego i jego przewodniczącego, szefa projektu

PZP2 – Opracowanie koncepcji i zarządzanie projektem

PZP3 – Powołanie zespołu zarządzania projektem

PZP4 – Okreslenie podstawowych założeń

PZP5 – Okeslenie formuly realizacyjnej

PZP6 – Przedstawienie planu konstrukcji projektu

KP – Konstruowanie projektu – plany całego proj, dzialania, zasoby, jakość, ustalenie uzasadnienia biznesowego i zagrożeń

KP1 – Opracowanie planu zarządzania jakością

KP2 – Organizowanie projektu

KP3 – Dopracowanie uzasadnienia biznesowego i ocena ryzyka

KP4 – Opracowanie systemu sterowania projektem

KP5 – Opracowanie systemu dokumentacji

KP6 – Przygotowanie studium konstrukcji projektu

SDP – Strategiczne konstrukcje projektu – zatwierdzenie dalszego prowadzenia prac oraz przyznania zasobów. Decyzja o rozpoczęciu konstruowania projektu i o zamknięciu projektu. Najwyższe zwierzchnictwo projektu jest odpowiedzialne za jego powodzenie.

SDP1 – decyzja o rozpoczęciu konstrułowania projektu

SDP2 – decyzja o realizacji założeń projektu

SDP3 – decyzja o wprowadzenie w życie planu etapu lub planu awaryjnego SDP4 – doraźne podejmowane decyzje strategii, SDP5 – zatwierdzenie zamknięcia projektu

SE – sterowanie etapem – zbieranie danych o realizacji i ocenianie postepu i skladanie sprawozdan strategicznemu kierownikowi projektu

SE1 – zatwierdzenie grupy zadań

SE2 – ocena stanu zaawansowania prac – jaki postep w stosunku do harmonogramu

SE3 – realizacja kluczowych problemow Real

SE4 – analiza kluczowych problemów realizacyjnych

SE5 – ocean stanu zaawansowania etapu i SE6 –projektu

SE7 – podjęcie działań korygujących

SE8 – rozwiązywanie problemów przez przesunięcie na szczebel wyzszy

SE9 – odbiór wykonanej grupy zadan

ZWP Zarządzanie wytworz produktu –wlascicielem kierownik zespołu projektowego, -tworzenie prod projektu, składanie sprawozdań ze stanu zaawansowania szefowi projektu

3 podprocesy: przyjęcie, wykonanie i przekazanie grupy zadań

ZZE – Zarz zakresem etapu – kierownik projektu

ZZE1- przygotowanie planu etapu, 2weryfikacja planu projektu 3weryfikacja uzasadnienia biznesowego 4aktualizacja rejestru ryzyka 5skladanie sprawozdań z zakończenia etapów 6przygotowanie planu awaryjnego

PL planowanie – opracowywanie planów – stosowanych na wszystkich procesach

1Opracowanie planu realizacji planu 2Identyfikacja, określenie i analiza produktów 3Identyfikacja działań założeń między nimi 4szacowanie środków na realizację projektu 6analiza ryzyka, 7przyjecie otatecznej wersji planu

ZP zamykanie projektu – przygotowanie do zamknięcia projektu,przygotowanie oceny ewaluacyjnej i działań następczych, planow przeglądu powdrożeniowego

Techniki

Planowanie – struktura produktu, opis prod, diagram przepływu prod, oceny jakości – przygotowanie, ocena *sterowanie zmianami – identyfikacja, rejestracja, ocena, decyzje, dokumentacja projektu, istniejąca organizacja

Elementy metodyki PRINCE2: struktura organizacyjna, planowanie, sterowanie, zarz ryzykiem, jakość w projekcie, zarz konfiguracją, zarz zmianami

| Nazwa | Używany przez | Objaśnienie |
| --- | --- | --- |
| STRUKTURA ORGANIZACYJNA | PZP, ZZE | Struktura organizacyjna i opisy funkcji definiowane są w procesie przygotowania założeń projektu. Podlegają one weryfikacji na końcach każdego etapu zarządczego w procesie zarządzania zakresem etapu. |
| PLANOWANIE | PZP, KP, SE, ZWP, ZZE, ZP, PL, SDP | Wszystkie procesy korzystają z planowania. Konstruowanie projektu jest planowanie w trakcie przygotowania założeń projektu, plan projektu jest przygotowywany w ramach procesu konstruowania projektu, plany etapów są opracowywane w ramach procesu zarządzania zakresem etapu, natomiast projektowanie produktów odbywa się podczas sterowania etapem oraz w trakcie procesu zarządzania wytwarzaniem produktów. Dalsze działania są planowane podczas zamykania projektu. Proces podejmowania strategicznych decyzji projektu odbywa się na podstawie przyjętych planów i pozwala na ocenę zaawansowania prac. |
| STEROWANIE ZMIANAMI | PZP, KP, SE, ZWP, ZZE, ZP, PL, SDP | Elementy sterowania pojawiają się we wszystkich procesach. Zarządzanie propozycjami zmian jest szczególnie istotnym aspektem zarządzania projektem. Propozycje te są zapisywane i zarządzane w procesie sterowania etapem. |
| ETAPY | KP, SE, ZZE, SDP | Etapy zarządcze stanowią podstawowe narzędzia sterowania projektem przez komitet sterujący i są głównie stosowane przy podejmowaniu kluczowych decyzji w projekcie. Etapy techniczne mogą się nakładać i przebiegać równolegle, natomiast etapy zarządcze nie. |
| ZARZĄDZANIE RYZYKIEM | PZP, KP< ZZE, SDP | Ocena ryzyka jest dokonywana podczas przygotowywania założeń projektu, zwłaszcza przy określaniu uzasadnienia biznesowego. Ocena ryzyka jest aktualizowana na bieżąco podczas zarządzania zakresem etapu i jest podstawą dla komitetu sterującego przy podejmowaniu strategicznych decyzji w projekcie. |
| JAKOŚC W PROJEKCIE | PZP, KP, SE, ZWP, PL | Oczekiwania co do jakości są identyfikowanie podczas przygotowania założeń projektu. Po zatwierdzeniu projektu sterowanie etapem i zarządzanie wytwarzaniem produktów umożliwia ustalanie określonych standardów jakości dla każdego z produktów. |
| ZARZĄDZANIE KONFIGURACJĄ | KP, SE, ZWP, ZP | Odnosi się ono do właściwego zabezpieczenia produktów, a także do właściwego zarządzania dokumentacją wyników prac. Prowadzone są teczki projektu. Odbywa się zarządzanie wersjami produktów i dokumentacji. Pliki projektu archiwizuje się dla celów audytorskich. |

Rodzaje ryzyka:

Ryzyko biznesowe – odnosi się do zagrożeń związanych z projektem, który nie dostarczy produktów dających oczekiwane korzyści biznesowe (np. przy zmianach legislacyjnych czy rynkowych)

Ryzyko projektu – odnosi się do możliwości otrzymania wyników projektu w uzgodnionym czasie i ramach określonego budżetu.

Identyfikacja ryzyka

|

\/

Ocena ryzyka   nieistotne

|

Istotne |

|

|

\/

Delegacja kompetencji lub przeniesienie kompetencji na poziom wyższy (eskalacja)

|

|											           \/

KorekcjakontrolaPlan podstawowy- Sytuacja Awaryjna - plan rezerwowy

Rodzaje ryzyk związanych z projektami:

- Niska efektywność projektów;

- Projekty nie rozwiązują problemów,

- Kierownik projektu nie może kierować swoim zespołem.

- Zarządzanie projektami (złe) nie pomaga projektom.

- Klient zawsze żąda rzeczy „niemożliwych”.

- Nie ma nieprzewidywalnego ryzyka.

- Zespoły projektowe nie są zespołami,

- Większość projektów staje się rentowna dopiero dzięki temu, że klient domaga się wprowadzenia w nich zmian.

- Jest jeszcze wiele błędów.

TYPOWE ŹRÓDŁA RYZYKA W PROJEKTACH INFORMATYCZNYCH

- Projekty informatyczne wprowadzają zmiany w organizacji, a zatem ze swej natury są ryzykownymi przedsięwzięciami;

- Każdy projekt ma narzucone uwarunkowania realizacyjne (technologiczne, kosztowe, terminowe). Czasami te ograniczenia sprawiają, że projekt staje się niewykonalny;

- Kierownik projektu postępując nieprofesjonalnie (brak wiedzy, niedostateczne planowanie, zły nadzór nad zespołami projektowymi) zwiększa poziom ryzyka;

- Nieodpowiednia ocena sytuacji początkowej wskutek nadmiernego optymizmu realizatorów i decydentów często przesłania zagrożenia i stanowi podstawy do zbyt ryzykownych decyzji.

- Projekty informatyczne często wykorzystują nowe, nie do końca sprawdzone technologie i bywają realizowane przez niedoświadczone zespoły. Często brak jest ekspertów, którzy mogliby służyć radą w sytuacjach kryzysowych.

- Czynniki zewnętrzne, na które nie mamy wpływu, stanowią istotne ryzyko w projekcie (prawne, polityczne).

- Ryzykowne są projekty z długim harmonogramem – grożą istotne zmiany otoczenia, technologii. Długie harmonogramy skłaniają do niskiej efektywności działań początkowych.

- Duże wymagania dotyczące wydajności i niezawodności systemów informatycznych, których być może trudno będzie sprostać.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM:

Zarządzanie ryzykiem jest ciągiem cyklicznie powtarzanych czynności (działań):

Identyfikacja ryzyka, która polega na określaniu, jakie zdarzenia mogą być niepomyślne dla realizacji projektu. Ryzyka należy udokumentować, podstawiając wszystkie warunki jego zaistnienia i przewidywane konsekwencje dla projektu.

Ocena zidentyfikowanego ryzyka zawiera oszacowane prawdopodobieństwo wystąpienia i wagę jego negatywnych skutków dla projektu.

Dla każdego istotnego zagrożenia (iloczyn wagi i prawdopodobieństwa >= 20) należy przygotować plan zapobiegawczy. Plan zapobiegania dla danego ryzyka jest składową planu zapobiegania ryzyku całego projektu.

Realizacja planu zapobiegania ryzykom powinna być monitorowana. Trzeba regularnie kontrolować zmienność poczynionych szacunków.

Powyższe działania należy powtarzać cyklicznie w trakcie trwania całego projektu. Pewne ryzyka przestają być aktualne, mogą natomiast pojawiać się nowe.

IDENTYFIKACJA RYZYKA:

Identyfikacja ryzyka w projekcie powinna być wykonana cyklicznie, ale najistotniejsze jest wstępne określenie zagrożeń. Podczas pierwszych prac planistycznych należy odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań:

- Po co ma być realizowany dany projekt?

- Co konkretnie należy wykonać?

- Kiedy musimy zakończyć pracę?

- Jak technicznie będziemy realizować dany projekt?

- Kto będzie wykonawcą prac?

- Kto będzie odbiorcą produktów projektu?

W fazie wstępnej należy również ocenić zagrożenia celów biznesowych. Należy identyfikować ryzyka związane:

- z powodzeniem przedsięwzięcia – co rozumiemy przez zakończenie p. sukcesem,

- ze spodziewanym zyskiem w stosunku do kosztów projektu;

- z uzyskaniem satysfakcji odbiorcy produktów projektu;

Niezidentyfikowane ryzyka w projekcie są równoznaczne z akceptacją zagrożenia.

IDENTYFIKACJA RYZYKA – WPŁYW UŻYTKOWNIKA NA REALIZOWANY PROJEKT

W celu identyfikacji ryzyka wynikającego z wpływu użytkownika na realizowany projekt informatyczny warto rozważyć następujące zagadnienia:

- Dostarczany system jest dostarczany:

  - Jednorodnej grupie użytkowników;

  - Zróżnicowanym grupom użytkowników;

- Czy użytkowników można określić jako rozumiejących technologię informatyczną i umiejących się nią posługiwać?

- Jaka jest liczba użytkowników końcowych?

- Czy wprowadzenie systemu spowoduje potrzebę zmiany sposobu pracy?

- Czy użytkownicy rozumieją w jaki sposób i dlaczego system zmodyfikuje ich środowisko pracy i codzienne procedury?

- Czy znaczne zmiany w strukturze organizacyjnej stanowią warunków wdrożenia systemu lub uzyskania korzyści?

- Czy przewiduje się konieczność uzyskania zgody użytkowników w przypadku zmian w organizacji pracy?

- Czy użytkownicy rozumieją konieczność szkolenia nieodzownego w przypadku systemu tego typu?

Wykład 03-04-2006

Ilościowa metoda oceny ryzyka (jest to dość często stosowana metoda w projektach)

Ilościowa ocena ryzyka polega na oszacowaniu prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, zasięgu możliwych skutków, przewidywanego okresu wystąpienia lub częstotliwości w przypadku ryzyka cyklicznego. Najważniejsze są tu dwa pierwsze elementy, określające prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (PR),  oraz potencjalne skutki ryzyka.

Umożliwia to następnie ilościowe oszacowanie tzw. Rangi ryzyka (RR)

Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka (P

| Poziom | Klasyfikacja | Opis | PR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prawie niemożliwe | Zadażenie może zaistnieć jedynie w wyjątkowych okolicznościach | Poniżej 0,01 |
| 2 | Mało prawdopodobne | Istnieje małe prawdopodobieństwo zaistnienia tego zdarzenia | 0,01 – 0,1 |
| 3 | Umiarkowane możliwe średnie | Wydarzenia jest średnio możliwe | 0,1-0,2 |
|  | Prawdopodobne | Wydarzenie jest bardzo prawdopodobne | 0,2 – 0,5 |
|  | Prawie pewne | Oczekuje się, ze zdarzenie takie nastąpi | Ponad 0,5 |

Potencjalne skutki ryzyka SR

Dla każdego zidentyfikowane ryzyka należy, w drodze ogdębnej analizy, ocenić potencjalne skutki jego wystąpienia. Najczęściej dytczą one dwóch głównych parametrów projektu: dodatkowych Kostów lub zwiększenia czasu realizacji.

Dla ilościowej oceny SR najwygodniej jest stosować miary względne, wyrażające udział (odsetek) przewidywanych skutków finansowych w całkowitym czasie realizacji lub całkowitych koszcie projektu.

| Poziom | Klasyfikacja | Opis | PR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Niezmienny | Mały wpływ na plan bazowy | Poniżej 0,001 – (o,01%) |
| 2 | Mało znaczący | Bez skutków o wymiarze prawym, ma wpływa na plan bazowy projektu nie ma wpływu na bezpieczeństwo ludzi, niewielki skutek finansowy | 0,001- 0,01 |
| 3 | Umiarkowany – średni | Ma wpływ na plan bazowy projektu, może wpływać na jakośc końcową produktu, średni skutek finansowy | 0,01 – 0,1 |
| 4 | Poważny | Poważne skutki prawne, poważne zagrożenie końcowego terminu realizacji, poważne str. Finansowe | 0,1 – 0,5 |
| 5 | Katastrofalny | Załamanie się realizacji projektu, wysokie straty finansowe, utrata dobrego wizerunku w środowisku i w oczach opinii publicznej, poważne konsekwencje dla zdrowia i życia. | Ponad 0,5 |

Ranga ryzyka RR

Określając rangę ryzyka można uporządkować listę zidentyfikowanych i oszacowanych ryzyk ze względu na ich znaczenie. Poziom zagrożenia zależy w każdym wypadku zarówno od PR jak i od SR. Dla ryzyka pojawiającego się cykli cznie, lub wielokrotnie, należy dodatkowo uwzględnić również liczbę n możliwych powtórzeń. Ryzyka bardzo prawdopodobne, wywołujące niewielkie skutki, może mieć podobną rangę, jak ryzyko mało prawdopodobne, o poważnych skutkach.

Ranga ryzyka jest iloczynem prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka PR – potencjalnych skutków ryzyka.

Strategie obsługi ryzyka:

1.Akceptacja -  w praktyce działanie takie oznacza świadome zaniechanie obsługi ryzyka.

2. Unikanie – wykluczenie z projektu tych elementów, w których zidentyfikowane ryzyko , co niestety prowadzi często do rezygnacji z atrakcyjnych lecz ryzykownych projektów. Projekty o dużym ryzyku są najczęściej atrakcyjne finansowo, a ich realizacja podnosi prestiż i rangę zespołu.

3.Zabezpieczenie – Podjęcie działań zabezpieczających – osłonowych zespół projektowy przed konsekwencjami ryzyka, na przykład przez zagwarantowanie dostępu do dodatkowych zasobów, odpowiednie sformułowanie kontaktu, przyjęcie wariantowej struktury projektu, umożliwiającej jego bezpieczną realizację w przypadku wystąpienia ryzyka.

4.Badania – ograniczanie niepewności przez badania i analizę przyczyn ryzyka. W wielu wypadkach udaje się dokładniej poznać źródło zagrożeń i dokładnej oszacować PR i SR. Czasami można też w ten sposób całkowicie wyeliminować ryzyko (znając przyczyny ryzyka), lub jedynie zmniejszyć RR.

5.Transfer – ryzyko można przenieść poza zespół realizujący projekt, na przykład zastrzec w kontrakcie, że skutki danego ryzyka poniesie klient. Można też po prostu przenieść ryzyko na zewnątrz projektu na przykład przez wykupienie ubezpieczenia lub wprowadzenie kar umownych dla podwykonawców.

6. Redukcja – Podjęcie działań, które zmniejszą PR lub SR do wielkości RR, którą można już akceptować. Taka strategia powinna być następnym etapem po badaniu ryzyka. Podejmuje się ją wtedy, kiedy nie można ryzyka akceptować, uniknąć, zabezpieczyć się przed nim ani transferować poza projekt. Najczęściej prowadzi to zwiększenia kosztów projektu, ale jest to strategia uważana za najbardziej „ambitną”.

Wykład ZPI – 08-05-2006

Zarządzanie bieżącymi pracami projektowymi:

Monitorowanie przebiegu prac projektowych.

W projekcie mamy tolerancję, np. dotycząca harmonogramu. Najczęściej stosowanym marginesem tolerancji jest 10%, oznacza to, że jeżeli kierownik stwierdzi przekroczenie harmonogramu, ma obowiązek informowania komitetu sterującego. Aby mógł on wyliczyć opóźnienie musi on na bieżąco otrzymywać określone informacje. (na ćw. Szablony dokumentów). Kierownik projektu musi dostawać od kierowników np. cotygodniowe raporty przebiegu prac projektowych. Jak będziemy to raportować?

Jakie informacje trzeba przekazać kierownikowi z poziomu zespołu?

Nr i nazwa zadania, określone daty rozpoczęcia i zakończenia zadań, wzięte z harmonogramu, oraz procentowe zaawansowanie zadania na koniec poprzedniego tygodnia i na koniec tego tygodnia. Skąd te liczby?

- Stosuje się na skutek wiedzy objawionej.. ;)

- Można się oprzeć na planowanych pracochłonnościach – jeśli do każdego zadania mamy przypisaną pracochłonność w osobo dniach to można powiedzieć, że jeśli do zadania mieliśmy przypisane 20 osobo dni, a zużyliśmy 12 osobo dni, to szacujemy, że wykonaliśmy 60% - zużyta pracochłonność wykonanego zadania.

- Miary jakie możemy przypisać poszczególnym etapom zadania. 
Zadanie może być zlecone – tzn. że zadanie może się rozpocząć tzn. że wszystkie przygotowania aby zrealizować są zakończone. (Z 10%)
Zadanie może być zrealizowane. (W 60%)
Zadanie może być opóźnione – metodą zarządczą – świadoma decyzja. 
Zadanie może być skontrolowane – przeprowadzona kontrola jakości. (S 15%)
Zadanie może być odebrane – odebranie przez użytkownika. (O 10%)

Suma musi być (D 100%)

Jeśli ktoś mówi, że wykonał zadanie w 50%, to 
15%(Z) + 30%(W połowa wykonania) = 45% (wynik w raporcie)

W raporcie zadania powinny być dwojakiego rodzaju – te w trakcie realizacji oraz te zadania, która zgodnie z harmonogramem powinny być realizowane, ale nie są. Jeśli zadanie raz osiągnęło 100%, to potem już go się nie umieszcza.

Do wykonania raportu potrzebne nam jest jeszcze:

- każdy z uczestników projektu ma możliwość identyfikacji i zgłaszania zagrożeń – jest ku temu dokument, uczestnik projektu postrzega niebezpieczeństwa projektu, jako zagrożenia, ma prawo i obowiązek jest zgłaszać. Kierownik dostaje taki raport, co zrobić z zagrożeniami?

Powinien on w swoim sprawozdaniu które sporządza powinien powiedzieć, że są zagrożenia i co planuje z nimi zrobić. Kierownik też musi na bieżąco robić analizę ryzyka, więc info o zagrożeniu, powinno dla kierownika oznaczać tyle, że powinien automatycznie przeprowadzić analizę ryzyk – weryfikacji rejestru ryzyk.

Każdy uczestnik projektu ma prawo i obowiązek złaszania zagrożeń, ale też składania do projektu poszczególnych wniosków, odnośnie zmian, popraw, uzupełnien projektu. Każdy wniosek ma prawo realizacji po zgłoszeniu formalnym. Więc nie przyjmujemy wniosków składanych ustnie. Potrzebny jest szablon dla takich wniosków. Wniosek na piśmie daje pewną gwarancję, choć nie zawsze. Dokument ten oznacza tyle, że nie ma potem kwestii – a nie mówiłem. Kierownik jednak nie musi wszystkich wniosków realizować. Po złożeniu wniosku odpowiedzialność przechodzi na kierownika projektu. W szczególnych sytuacjach realizacja wniosków może przekraczać kompetencje kierownika np. naruszenie budżetu, harmonogramu, projektu. Wtedy wchodzimy w kolejny obszar, czy tzw. Zarządzanie Zmianą. Jest to zarządzanie tymi zmianami, które dotyczą: zakresu, budżetu, czasu trwania projektu.

Są to zmiany, które będzie wprowadzał komitet sterujący, a oni nie znają się na szczegółach, więc trudno im podjąć decyzję, więc każą je odpowiednio przygotować. Musi być decyzja przygotowana i udokumentowana.

Przygotowanie wniosku ma polegać na:

Opisana – czego dotyczy, jakie są przyczyny, w jaki sposób chcemy dokonać tej zmiany? Opisuje to sens wprowadzenia zmiany, ale to nie wystarczy, bo nie wiemy np. ile to będzie kosztowało.

Potrzebna nam następna sekcja, która opisze, jaki jest wpływ zmiany dla projektu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ćwiczenia

Formularz N2

Daje możliwość rejestracji zagrożeń, formularz podobny do N1.

Formularz X – formularz notatki służbowej

W projektach nie ma uzgodnień dokonywanych ustnie. Im później sporządzicie notatkę, tym gorzej z dostaniem pod nią podpisów. Najlepiej od razu po spotkaniu.

Jak zarządzać notatkami?

Warto sporządzić rejestr uzgodnień np. w Excelu. Z każdej notatki rejestrujemy kto z kim kiedy i co uzgodnił, potem w którym dokumencie to się znajduje.

Formularz S – zarządzanie zmianą

Formularz R

Formularz Z i Z1

W projektach osobno mówimi o zagrożeniach – patrzymy od strony biznesowej,

Oraz osobno od