| Nazwa | Używany przez | Objaśnienie |
| --- | --- | --- |
| STRUKTURA ORGANIZACYJNA | PZP, ZZE | Struktura organizacyjna i opisy funkcji definiowane są w procesie przygotowania założeń projektu. Podlegają one weryfikacji na końcach każdego etapu zarządczego w procesie zarządzania zakresem etapu. |
| PLANOWANIE | PZP, KP, SE, ZWP, ZZE, ZP, PL, SDP | Wszystkie procesy korzystają z planowania. Konstruowanie projektu jest planowanie w trakcie przygotowania założeń projektu, plan projektu jest przygotowywany w ramach procesu konstruowania projektu, plany etapów są opracowywane w ramach procesu zarządzania zakresem etapu, natomiast projektowanie produktów odbywa się podczas sterowania etapem oraz w trakcie procesu zarządzania wytwarzaniem produktów. Dalsze działania są planowane podczas zamykania projektu. Proces podejmowania strategicznych decyzji projektu odbywa się na podstawie przyjętych planów i pozwala na ocenę zaawansowania prac. |
| STEROWANIE ZMIANAMI | PZP, KP, SE, ZWP, ZZE, ZP, PL, SDP | Elementy sterowania pojawiają się we wszystkich procesach. Zarządzanie propozycjami zmian jest szczególnie istotnym aspektem zarządzania projektem. Propozycje te są zapisywane i zarządzane w procesie sterowania etapem. |
| ETAPY | KP, SE, ZZE, SDP | Etapy zarządcze stanowią podstawowe narzędzia sterowania projektem przez komitet sterujący i są głównie stosowane przy podejmowaniu kluczowych decyzji w projekcie. Etapy techniczne mogą się nakładać i przebiegać równolegle, natomiast etapy zarządcze nie. |
| ZARZĄDZANIE RYZYKIEM | PZP, KP< ZZE, SDP | Ocena ryzyka jest dokonywana podczas przygotowywania założeń projektu, zwłaszcza przy określaniu uzasadnienia biznesowego. Ocena ryzyka jest aktualizowana na bieżąco podczas zarządzania zakresem etapu i jest podstawą dla komitetu sterującego przy podejmowaniu strategicznych decyzji w projekcie. |
| JAKOŚC W PROJEKCIE | PZP, KP, SE, ZWP, PL | Oczekiwania co do jakości są identyfikowanie podczas przygotowania założeń projektu. Po zatwierdzeniu projektu sterowanie etapem i zarządzanie wytwarzaniem produktów umożliwia ustalanie określonych standardów jakości dla każdego z produktów. |
| ZARZĄDZANIE KONFIGURACJĄ | KP, SE, ZWP, ZP | Odnosi się ono do właściwego zabezpieczenia produktów, a także do właściwego zarządzania dokumentacją wyników prac. Prowadzone są teczki projektu. Odbywa się zarządzanie wersjami produktów i dokumentacji. Pliki projektu archiwizuje się dla celów audytorskich. |

Rodzaje ryzyka:

Ryzyko biznesowe – odnosi się do zagrożeń związanych z projektem, który nie dostarczy produktów dających oczekiwane korzyści biznesowe (np. przy zmianach legislacyjnych czy rynkowych)

Ryzyko projektu – odnosi się do możliwości otrzymania wyników projektu w uzgodnionym czasie i ramach określonego budżetu.

Identyfikacja ryzyka

|

\/

Ocena ryzyka   nieistotne

|

Istotne |

|

|

\/

Delegacja kompetencji lub przeniesienie kompetencji na poziom wyższy (eskalacja)

|

|											           \/

KorekcjakontrolaPlan podstawowy- Sytuacja Awaryjna - plan rezerwowy

Rodzaje ryzyk związanych z projektami:

- Niska efektywność projektów;

- Projekty nie rozwiązują problemów,

- Kierownik projektu nie może kierować swoim zespołem.

- Zarządzanie projektami (złe) nie pomaga projektom.

- Klient zawsze żąda rzeczy „niemożliwych”.

- Nie ma nieprzewidywalnego ryzyka.

- Zespoły projektowe nie są zespołami,

- Większość projektów staje się rentowna dopiero dzięki temu, że klient domaga się wprowadzenia w nich zmian.

- Jest jeszcze wiele błędów.