Wykład ZPI – 08-05-2006

Zarządzanie bieżącymi pracami projektowymi:

Monitorowanie przebiegu prac projektowych.

W projekcie mamy tolerancję, np. dotycząca harmonogramu. Najczęściej stosowanym marginesem tolerancji jest 10%, oznacza to, że jeżeli kierownik stwierdzi przekroczenie harmonogramu, ma obowiązek informowania komitetu sterującego. Aby mógł on wyliczyć opóźnienie musi on na bieżąco otrzymywać określone informacje. (na ćw. Szablony dokumentów). Kierownik projektu musi dostawać od kierowników np. cotygodniowe raporty przebiegu prac projektowych. Jak będziemy to raportować?

Jakie informacje trzeba przekazać kierownikowi z poziomu zespołu?

Nr i nazwa zadania, określone daty rozpoczęcia i zakończenia zadań, wzięte z harmonogramu, oraz procentowe zaawansowanie zadania na koniec poprzedniego tygodnia i na koniec tego tygodnia. Skąd te liczby?

- Stosuje się na skutek wiedzy objawionej.. ;)

- Można się oprzeć na planowanych pracochłonnościach – jeśli do każdego zadania mamy przypisaną pracochłonność w osobo dniach to można powiedzieć, że jeśli do zadania mieliśmy przypisane 20 osobo dni, a zużyliśmy 12 osobo dni, to szacujemy, że wykonaliśmy 60% - zużyta pracochłonność wykonanego zadania.

- Miary jakie możemy przypisać poszczególnym etapom zadania. 
Zadanie może być zlecone – tzn. że zadanie może się rozpocząć tzn. że wszystkie przygotowania aby zrealizować są zakończone. (Z 10%)
Zadanie może być zrealizowane. (W 60%)
Zadanie może być opóźnione – metodą zarządczą – świadoma decyzja. 
Zadanie może być skontrolowane – przeprowadzona kontrola jakości. (S 15%)
Zadanie może być odebrane – odebranie przez użytkownika. (O 10%)

Suma musi być (D 100%)

Jeśli ktoś mówi, że wykonał zadanie w 50%, to 
15%(Z) + 30%(W połowa wykonania) = 45% (wynik w raporcie)

W raporcie zadania powinny być dwojakiego rodzaju – te w trakcie realizacji oraz te zadania, która zgodnie z harmonogramem powinny być realizowane, ale nie są. Jeśli zadanie raz osiągnęło 100%, to potem już go się nie umieszcza.

Do wykonania raportu potrzebne nam jest jeszcze:

- każdy z uczestników projektu ma możliwość identyfikacji i zgłaszania zagrożeń – jest ku temu dokument, uczestnik projektu postrzega niebezpieczeństwa projektu, jako zagrożenia, ma prawo i obowiązek jest zgłaszać. Kierownik dostaje taki raport, co zrobić z zagrożeniami?

Powinien on w swoim sprawozdaniu które sporządza powinien powiedzieć, że są zagrożenia i co planuje z nimi zrobić. Kierownik też musi na bieżąco robić analizę ryzyka, więc info o zagrożeniu, powinno dla kierownika oznaczać tyle, że powinien automatycznie przeprowadzić analizę ryzyk – weryfikacji rejestru ryzyk.

Każdy uczestnik projektu ma prawo i obowiązek złaszania zagrożeń, ale też składania do projektu poszczególnych wniosków, odnośnie zmian, popraw, uzupełnien projektu. Każdy wniosek ma prawo realizacji po zgłoszeniu formalnym. Więc nie przyjmujemy wniosków składanych ustnie. Potrzebny jest szablon dla takich wniosków. Wniosek na piśmie daje pewną gwarancję, choć nie zawsze. Dokument ten oznacza tyle, że nie ma potem kwestii – a nie mówiłem. Kierownik jednak nie musi wszystkich wniosków realizować. Po złożeniu wniosku odpowiedzialność przechodzi na kierownika projektu. W szczególnych sytuacjach realizacja wniosków może przekraczać kompetencje kierownika np. naruszenie budżetu, harmonogramu, projektu. Wtedy wchodzimy w kolejny obszar, czy tzw. Zarządzanie Zmianą. Jest to zarządzanie tymi zmianami, które dotyczą: zakresu, budżetu, czasu trwania projektu.

Są to zmiany, które będzie wprowadzał komitet sterujący, a oni nie znają się na szczegółach, więc trudno im podjąć decyzję, więc każą je odpowiednio przygotować. Musi być decyzja przygotowana i udokumentowana.

Przygotowanie wniosku ma polegać na:

Opisana – czego dotyczy, jakie są przyczyny, w jaki sposób chcemy dokonać tej zmiany? Opisuje to sens wprowadzenia zmiany, ale to nie wystarczy, bo nie wiemy np. ile to będzie kosztowało.

Potrzebna nam następna sekcja, która opisze, jaki jest wpływ zmiany dla projektu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ćwiczenia

Formularz N2

Daje możliwość rejestracji zagrożeń, formularz podobny do N1.

Formularz X – formularz notatki służbowej

W projektach nie ma uzgodnień dokonywanych ustnie. Im później sporządzicie notatkę, tym gorzej z dostaniem pod nią podpisów. Najlepiej od razu po spotkaniu.

Jak zarządzać notatkami?

Warto sporządzić rejestr uzgodnień np. w Excelu. Z każdej notatki rejestrujemy kto z kim kiedy i co uzgodnił, potem w którym dokumencie to się znajduje.

Formularz S – zarządzanie zmianą

Formularz R

Formularz Z i Z1

W projektach osobno mówimi o zagrożeniach – patrzymy od strony biznesowej,

Oraz osobno od